## SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO 2015
GOBERNACION DEL CAUCA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO "CAUCA: TODAS LAS OPORTUNIDADES"
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS A 30 DE JUNIO DE 2015 Y EJECUCION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2015.
EJE ESTRATEGICO | COMPONENTE | PROGRAMA | METAS PRODUCTO CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | META FISICA PROGRAMADA 2015 | META FISICA EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2015 | %CUMPLIMIENTO DE META FISICA A JUNIO 30 DE 2015 | RECURSOS PROGRAMADOS 2015 A 31 DE MAYO DE 2015 | RECURSOS EJECUTADOS A 31 DE MAYO DE 2015 | % EJECUCION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2015 | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
|  |  |  | NOMBRE INDICADOR | VALOR INICIAL DEL INDICADOR (2011) | VALOR ACTUAL INDICADOR (Sumatoria logros 2012, 2013 Y 2014)
SOCIAL | SALUD | Diversidad - Mejorar la salud infantil | 42 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS fortalecidas y con resultados en la estrategia Instituciones Amigas de la mujer y de la infancia -IAMI integral. | Número de IPS fortalecidas y con resultados en la estrategia IAMI | 100% | 29 | 13 | 6.5 | 50 | 109.57 | 80.28 | 73.2682 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud Infantil se programo la suma de:767, millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :562 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 73,27%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado en este formato ,pero efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad - Mejorar la salud infantil | 100% de grupos de apoyo en lactancia materna en los 10 municipios donde se promociona y fortalece la IAMI integral conformados y operando | Porcentaje de grupos de Lactancia materna operando en las instituciones IAMI | 100% | 70 | 30% | 12.5 | 41.67 | 109.57 | 80.28 | 73.2682 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud Infantil se programo la suma de:767, millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :562 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 73,27%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado en este formato ,pero efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad - Mejorar la salud infantil | 100% de los 42 municipios e IPS han recibido promoción del programa madre canguro para la atención del recién nacido de bajo peso al nacer. | Porcentaje de municipios e IPS con programa madre canguro implementado | 100% | 30 | 30% | 12.5 | 41.67 | 109.57 | 80.28 | 73.2682 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud Infantil se programo la suma de:767, millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :562 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 73,27%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado en este formato ,pero efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad - Mejorar la salud infantil | 4 instituciones seleccionadas certificadas como IAMI | Número de Instituciones en salud certificadas en IAMI. | 4instituciones | 0.8 | 1 | 0.21 | 21 | 109.57 | 80.28 | 73.2682 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud Infantil se programo la suma de:767, millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :562 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 73,27%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado en este formato ,pero efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad - Mejorar la salud infantil | 42 municipios con suministro de biológicos e insumos | % de municipios con suministro de biológicos seguros | 100% | 100 | 10.5 | 4.38 | 41.71 | 109.57 | 80.28 | 73.2682 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud Infantil se programo la suma de:767, millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :562 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 73,27%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado en este formato ,pero efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad - Mejorar la salud infantil | 100% de los menores de 2 años con algún grado de desnutrición, canalizados, analizados y con seguimiento hasta lograr la recuperación nutricional en 10 municipios | Porcentaje de menores de 2 años con algún grado de desnutrición, canalizados, analizados y recuperados | 25% | 58 | 30% | 15 | 50 | 109.57 | 80.28 | 73.2682 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud Infantil se programo la suma de:767, millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :562 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 73,27%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado en este formato ,pero efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad - Mejorar la salud infantil | Vigilar el 100% de muertes infantiles | Número de muertes de infantes | 287muertes | Por Calcular | 25% | 10.42 | 41.68 | 109.57 | 80.28 | 73.2682 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud Infantil se programo la suma de:767, millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :562 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 73,27%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado en este formato ,pero efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 84 instituciones educativas, dos por municipio, cuentan con programas de formación para la sexualidad (construcción de ciudadanía y habilidades para la vida) con enfoque diferencial étnico. | Número de Instituciones Educativas con programas de formación para la sexualidad | 42instituciones | 59 | 25.2 | 12 | 47.62 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 84 instituciones educativas, dos por municipio, cuentan con modelos de servicios amigables para atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva de métodos modernos y de emergencia. | Número de instituciones con modelos de servicios amigables para atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva de métodos modernos y de emergencia. | 42instituciones | 59 | 25.2 | 12 | 47.62 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 42 municipios implementan la red de vigilancia comunitaria materna y perinatal. | Porcentaje de los municipios que implementan la red de vigilancia comunitaria materna y perinatal. | 10municipios | 29 | 13 | 7 | 53.85 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 100% de las IPS operativizando un modelo de atención integral con enfoque de riesgo biopsicosocial sin barreras para control prenatal, atención del parto, postparto, emergencias obstétricas, interrupción voluntaria del embarazo y vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna y análisis de muertes maternas y perinatales | Porcentaje de las IPS operativizando un modelo de atención integral con enfoque de riesgo biopsicosocial sin barreras para control prenatal, atención del parto, postparto, emergencias obstétricas, interrupción voluntaria del embarazo y vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna y análisis de muertes maternas y perinatales | 50% | 70 | 30% | 16 | 53.34 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | Incrementar al 30% el porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales | Puntos variación porcentual de mujeres con cuatro o más controles prenatales | 20% | 21 | 9% | 3.75 | 44.45 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 100% Cobertura universal de antirretrovirales para VIH positivos | %Cobertura Universal de anitrretorivrales No. VIH positivos | 95% | 75 | 25% | 10 | 40 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | Incrementar la atención institucional del parto y por personal calificado al 3% | Variación puntos porcentuales de la atención institucional del parto | Incrementado en un 90% | 2.25 | 0.79% | 0.33 | 37.97 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | Incrementar en un 30% la toma de citología en las mujeres con vida sexual activa | No. citologías tomadas (año)x100/No. mujeres con vida sexual activa | 93.947citologías | 21 | 11.4% | 4 | 35.09 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 1 red departamental y 42 municipales de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y sexual desde el componente de equidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos | Conformada 1 red departamental y 42 municipales de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y sexual desde el componente de equidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos | 1 red departamental y 15 municipales | 1 red departamental y 27 municipales | 14 | 4 | 28.57 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 100% de población gestante en el primer trimestre del embarazo y población vulnerable captada y canalizada hacia los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos y daños en salud sexual y reproductiva | Porcentaje de población gestante en el primer trimestre del embarazo y población vulnerable captada y canalizada hacia los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos y daños en salud sexual y reproductiva | No calculada | 70 | 11.4% | 5 | 43.86 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròny se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de: 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS, ARP, los actores de otros sectores y la comunidad, desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/ SIDA y la Guía de Atención VIH/SIDA | Municipios que en coordinación y concertación con EPS, IPS, ARP, los actores de otros sectores y la comunidad, desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/ SIDA y la Guía de Atención VIH/SIDA | 30municipios | 31 | 15 | 6 | 40 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròn 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, perose efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 100% de tratamientos suministrados y reactivos adquiridos para pruebas de VIH/SIDA con base en la población de gestantes no afiliadas al SGSSS | Porcentaje de tratamientos suministrados y reactivos adquiridos para pruebas de VIH/SIDA con base en la población de gestantes no afiliadas al SGSSS | 100% | 63 | 25% | 10 | 40 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròn 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, perose efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | 100% de notificaciones oportunas de las patologías que ocasionan mortalidad materna, cáncer de cuello uterino, VIH SIDA. | Porcentaje de notificaciones notificadas oportunamente | 100% | 95 | 25% | 10 | 40 | 120.23 | 59.46 | 49.4552 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud sexual y reproductiva se programo la suma de:1.563 millones y se ejecutaròn 773 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, perose efectuan los contratos por proyecto que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE-OMAR FELIPE MURILLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Oral | Reducir en un 10% el promedio del índice de COP en niños de 12 años | Índice COP en niños de 12 años. | 3.8 | 6.4 | 4.57% | 0.57 | 13 | 57.14 | 27.14 | 47.5 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud oral se programo la suma de: 400 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 190 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Oral | 100% de las 42 administraciones municipales, EPS, IPS públicas, privadas y otros con asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las políticas públicas en salud oral (Modelos, normas técnicas y guías de atención integral) | % de las 42 administraciones municipales, EPS, IPS públicas, privadas y otros con asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las políticas públicas en salud oral (Modelos, normas técnicas y guías de atención integral) | 100% | 70 | 30% | 15 | 50 | 57.14 | 27.14 | 47.5 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud oral se programo la suma de: 400 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 190 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Oral | 8 escuelas por cada uno de los 42 municipios realizando actividades de hábitos higiénicos y factores protectores para el cuidado de la salud bucal en coordinación con la estrategia de entorno saludable | No.- de escuelas por cada uno de los 42 municipios realizando actividades de hábitos higiénicos y factores protectores para el cuidado de la salud bucal en coordinación con la estrategia de entorno saludable | 168 Escuelas | 137 | 48 | 24 | 50 | 57.14 | 27.14 | 47.5 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud oral se programo la suma de: 400 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 190 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Oral | 60% de niños y niñas de 12 años con evaluación del índice de COP en 42 municipios | % de niños y niñas de 12 años con evaluación del índice de COP | 40% | 42 | 23% | 11.5 | 50 | 57.14 | 27.14 | 47.5 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud oral se programo la suma de: 400 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 190 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Oral | 4 % de personas mayores de 18 años, que mantienen dientes permanentes en 42 municipios | Porcentaje de personas mayores de 18 años que mantienen dientes permanentes en 42 municipios. | 2% | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 50 | 57.14 | 27.14 | 47.5 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud oral se programo la suma de: 400 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 190 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Oral | 3 Seguimientos realizados al índice COP en niños de 12 años | No Seguimientos del índice COP realizados | 1seguimiento | 1.75 | 0.25 | 0.25 | 100 | 57.14 | 27.14 | 47.5 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud oral se programo la suma de: 400 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 190 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Salud Oral | 3 Seguimientos realizados a población mayor de 18 años con dientes permanentes | No Seguimientos realizados a población mayor de 18 años con dientes permanentes | 1seguimiento | 1.75 | 0.25 | 0.25 | 100 | 57.14 | 27.14 | 47.5 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud oral se programo la suma de: 400 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 190 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,46%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-M,ejorar la Salud Mental | 100% de Implementación de la Política Nacional de Salud Mental y Atención Psicosocial en la totalidad de los municipios del Departamento del Cauca previamente adaptada y concertada con la participación de comunidades | Porcentaje de Implementación de la Política Nacional del Salud Mental y Atención Psicosocial en la totalidad de los municipios del Departamento del Cauca previamente adaptada y concertada con la participación de comunidades | 100% | 75 | 25% | 12 | 48 | 156 | 77 | 49.36 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud mental se programo la suma de: 780 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 385 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,36%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-M,ejorar la Salud Mental | 100% de las 42 administraciones municipales, las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administración de Riesgos Profesionales (ARP), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (ESE, IPS), actores de otros sectores y a la comunidad con asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de las políticas públicas en salud mental, atención psicosocial, atención integral de víctimas de todo tipo de violencias y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | Porcentaje de las 42 administraciones municipales, las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administración de Riesgos Profesionales (ARP), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (ESE, IPS), actores de otros sectores y a la comunidad con asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de las políticas públicas en salud mental, atención psicosocial, atención integral de víctimas de todo tipo de violencias y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | 100% | 70 | 30% | 12.5 | 41.67 | 156 | 77 | 49.36 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud mental se programo la suma de: 780 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 385 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,36%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-M,ejorar la Salud Mental | 100% de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), instituciones prestadoras de servicios de salud (ESE, IPS), municipios, redes y equipos de salud mental con la estrategia de atención primaria en salud mental concertada e implementada con participación de las comunidades, organizaciones e instituciones a través espacios de concertación, participación y control social (Mesa de Salud Mental, Atención Psicosocial y Ley de Víctimas). | Porcentaje de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), instituciones prestadoras de servicios de salud (ESE, IPS), municipios, redes y equipos de salud mental con la estrategia de atención primaria en salud mental concertada e implementada con participación de las comunidades, organizaciones e instituciones a través espacios de concertación, participación y control social (Mesa de Salud Mental, Atención Psicosocial y Ley de Víctimas). | 100% | 70 | 30% | 12.5 | 41.67 | 156 | 77 | 49.36 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud mental se programo la suma de: 780 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 385 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,36%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-M,ejorar la Salud Mental | 100% de las redes en salud mental y de prevención de sustancias psicoactivas en el Departamento y en los 42 municipios conformadas, funcionado y articuladas en una red departamental | Porcentaje de las redes en salud mental y de prevención de sustancias psicoactivas en el Departamento y en los 42 municipios conformadas, funcionado y articuladas en una red departamental | 100% | 70 | 30% | 12.5 | 41.67 | 156 | 77 | 49.36 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud mental se programo la suma de: 780 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 385 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,36%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-M,ejorar la Salud Mental | 100% de los 42 municipios con desarrollo de servicios en red de salud mental, psicosocial, atención integral de violencias definidos e implementados con Enfoque Diferencial de Género, Ciclo vital, Derechos y étnico, así como la implementación los servicios de prevención del consumo experimental y cesación del consumo de tabaco. | Porcentaje de de los 42 municipios con desarrollo de servicios en red de salud mental, psicosocial, atención integral de violencias definidos e implementados con Enfoque Diferencial de Género, Ciclo vital, Derechos y étnico, así como la implementación los servicios de prevención del consumo experimental y cesación del consumo de tabaco | 100% | 62.5 | 30% | 12.5 | 41.67 | 156 | 77 | 49.36 | Para el programa Diversidad-Mejorar la salud mental se programo la suma de: 780 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 385 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 49,36%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 61% de aumento en la detección de casos de tuberculosis | Variación en puntos porcentuales de la tasa de detección de casos | 45% | 37.9 | 22% | 8 | 36.36 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 5% o más de incremento en la prevalencia de actividad física en adolescentes entre 13 y 17 años | Variación en puntos porcentuales de la tasa de prevalencia | 19% | 2.32 | 1.5% | 0.62 | 41.33 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 5% o más de incremento en la prevalencia de actividad física en población entre 18 y 64 años | Variación en puntos porcentuales de la tasa de prevalencia. | 8% | 2.32 | 1.5% | 0.62 | 41.33 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | Incrementar por encima de 11 años la edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos | Menores de 11 años que consumen cigarrillos | 3.380 niños menores de 11 años consumiendo cigarrillo | Por Calcular | 0.3 | 0.13 | 43.33 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | Promover las acciones de diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica – ERC. | % Acciones promovidas de diagnóstico temprano | 100% | 70 | 30% | 10 | 33.33 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 100% de las 42 administraciones municipales, EPS, IPS públicas y otros con asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las políticas públicas en enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles y las discapacidades (Modelos, normas técnicas y guías de atención integral). | % administraciones municipales con asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las políticas públicas en enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles y las discapacidades (Modelos, normas técnicas y guías de atención integral). | 100% | 62.8 | 30% | 15 | 50 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 53 IPS públicas de 42 municipios (42 puntos de atención de las ESE de primer nivel y 11 IPS públicas de carácter especial) desarrollando acciones dirigidas a mejorar el nivel de salud de la población y prevenir las enfermedades no transmisibles del adulto mayor y personas con discapacidad, | Número de IPS públicas desarrollando acciones dirigidas a mejorar el nivel de salud de la población y prevenir las enfermedades no transmisibles del adulto mayor y personas con discapacidad, mediante la promoción de la actividad física, dieta saludable y diagnóstico precoz. | 42IPS públicas | 24.3 | 3.3 | 1.7 | 51.52 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 42 municipios operativizando el programa visión 20/20 y haciendo inducción a la demanda de los servicios de tamizaje visual en adultos mayores de 50 años en coordinación con las EPS | Número de municipios operativizando el programa visión 20/20 y haciendo inducción a la demanda de los servicios de tamizaje visual en adultos mayores de 50 años en coordinación con las EPS | 42Municipios | 29 | 12.6 | 3.8 | 30.16 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 2 escuelas por municipio operativizando la estrategia instituciones educativas libre de humo de cigarrillo y certificada como instituciones libres de humo. | Número de escuelas y certificadas como instituciones libres de humo | 84Escuelas | 46 | 30 | 15 | 50 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 100% de las 42 administraciones municipales, EPS, IPS y ARP aplicando normas técnicas, guías de atención integral y modelos de atención programática en el Plan Obligatorio de salud - POS. | Porcentaje de las 42 administraciones municipales, EPS, IPS y ARP aplicando normas técnicas, guías de atención integral y modelos de atención programática en el POS | 100% | 62.5 | 30 | 15 | 50 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Transmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 100% de la población de sintomáticos respiratorios de los 42 municipios con implementación y operativización de la estrategia DOTS/TAES, en coordinación con EPS y ARP. | Porcentaje de la población de sintomáticos respiratorios de los 42 municipios con implementación y operativización de la estrategia DOTS/TAES, en coordinación con EPS y ARP. | 100% | 63 | 30 | 15 | 50 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. | 100% de Notificación oportuna de los casos de tuberculosis y lepra | Número de casos notificados | 222 casos notificados | Por Confirmar | 30% | 15 | 50 | 37.08 | 26.66 | 71.91 | Para el programa Diversidad- Enfermedades Cronicas Trnsmisibles y No transmisibles y la discapacidad. se programo la suma de: 445 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 320 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 71,91%, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Nutriciòn | Reducir a 15% la desnutrición global en niños menores de 5 años | Variación porcentual de la desnutrición global en menores de 5 años | 17% | 5.85 | 6.01% | 2.5 | 41.6 | 223.22 | 35 | 15.68 | Para el programa Diversidad- Mejorar la Nutriciòn ,se programo la suma de: 892,88 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 140 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 15,68 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Nutriciòn | 0,5 meses de incremento en la mediana de duración de la Lactancia Materna Exclusiva- LME. | Variación de la mediana de LME en días o semanas | 3.3 meses | 2.165 | 1.14 | 0.48 | 42.11 | 223.22 | 35 | 15.68 | Para el programa Diversidad- Mejorar la Nutriciòn ,se programo la suma de: 892,88 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 140 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 15,68 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Nutriciòn | 100% de IPS promocionando, siguiendo y evaluando la lactancia materna. | Porcentaje de IPS promocionando, siguiendo y evaluando la lactancia materna | 50% | 43.1 | 30% | 15 | 50 | 223.22 | 35 | 15.68 | Para el programa Diversidad- Mejorar la Nutriciòn ,se programo la suma de: 892,88 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 140 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 15,68 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Nutriciòn | 100% de los Colegios Agropecuarios y otras escuelas rurales complementando nutricionalmente a grupos de más alta vulnerabilidad | Porcentaje de los Colegios Agropecuarios y otras escuelas rurales complementando nutricionalmente a grupos de más alta vulnerabilidad | 100% | 53 | 30% | 0 | 0 | 223.22 | 35 | 15.68 | Para el programa Diversidad- Mejorar la Nutriciòn ,se programo la suma de: 892,88 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 140 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 15,68 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Seguridad Sanitaria y disminuir la Zoonosis. | 42 municipios implementan la política de salud ambiental | Porcentaje de municipios que implementan la política de salud Ambiental | 100% | 70 | 12.6 | 6.3 | 50 | 278.55 | 126.55 | 45.43 | Para el programa Diversidad- Mejorar la Seguridad Sanitaria y disminuir la Zoonosis. ,se programo la suma de:1.114,22 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 506,218 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de:45,43 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-GIOVANNI APRAEZ, ELIANA BOLAÑOS, JORGE IRNE TAFURTH, ANDERSON PIAMBA.
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Seguridad Sanitaria y disminuir la Zoonosis. | 100% de los auxiliares área de la salud capacitados y acreditados laboralmente | Porcentaje de los auxiliares área de la salud capacitados y acreditados laboralmente | 100% | 70 | 30% | 6.3 | 50 | 278.55 | 126.55 | 45.43 | Para el programa Diversidad- Mejorar la Seguridad Sanitaria y disminuir la Zoonosis. ,se programo la suma de:1.114,22 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 506,218 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de:45,43 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-GIOVANNI APRAEZ, ELIANA BOLAÑOS, JORGE IRNE TAFURTH, ANDERSON PIAMBA.
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Seguridad Sanitaria y disminuir la Zoonosis. | 100% de los brotes configurados intervenidos | Porcentaje de cobertura de vigilancia de la calidad del agua | 100% | 70 | 30% | 15 | 50 | 278.55 | 126.55 | 45.43 | Para el programa Diversidad- Mejorar la Seguridad Sanitaria y disminuir la Zoonosis. ,se programo la suma de:1.114,22 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 506,218 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de:45,43 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-GIOVANNI APRAEZ, ELIANA BOLAÑOS, JORGE IRNE TAFURTH, ANDERSON PIAMBA.
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Mejorar la Seguridad Sanitaria y disminuir la Zoonosis. | 100% de Ampliaciòn de la Cobertura para los eventos de interes en salud del reporte emitido en los municipios de categoria 4,5 y 5 del departamento. | Porcentajes de reportes atendidos en los municipios de acuerdo a lo establecido en los protocolos de vigilancia en Salud Publica. | 100% | 70 | 30% | 15 | 50 | 278.55 | 126.55 | 45.43 | Para el programa Diversidad- Mejorar la Seguridad Sanitaria y disminuir la Zoonosis. ,se programo la suma de:1.114,22 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 506,218 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de:45,43 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-GIOVANNI APRAEZ, ELIANA BOLAÑOS, JORGE IRNE TAFURTH, ANDERSON PIAMBA.
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Comunicaciones y Participaciòn Social | 42 municipios implementando estrategias de educación, información y movilización social, con enfoque diferencial etnocultural, para la promoción de las prioridades en salud pública desarrolladas y evaluadas | Número de municipios con de estrategias de educación, información y movilización social con enfoque diferencial etnocultural, para la promoción de las prioridades en salud pública desarrolladas | 10municipios | 22 | 10 | 14 | 140 | 84.36 | 17 | 20.15 | Para el programa Diversidad- .Comunicaciones y Participaciòn Social ,se programo la suma de:337,44 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 68 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 20,15 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Comunicaciones y Participaciòn Social | 42 municipios emitiendo mensajes de educación, información y movilización social con enfoque diferencial etno cultural para promoción de las prioridades en salud pública | Número de Municipios con emisión de mensajes de educación, información y movilización social con enfoque diferencial etnocultural para promoción de las prioridades en salud pública. | 10municipios | 22 | 10 | 3 | 30 | 84.36 | 17 | 20.15 | Para el programa Diversidad- .Comunicaciones y Participaciòn Social ,se programo la suma de:337,44 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 68 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 20,15 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Comunicaciones y Participaciòn Social | 42 administraciones municipales permitiendo el ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos y comunidad en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes de salud territoriales. | Número de administraciones municipales permitiendo el ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos y comunidad en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes de salud territoriales. | 42 administraciones | 29 | 13 | 19 | 146 | 84.36 | 17 | 20.15 | Para el programa Diversidad- .Comunicaciones y Participaciòn Social ,se programo la suma de:337,44 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 68 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 20,15 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Comunicaciones y Participaciòn Social | 42 municipios con procesos de veeduría y control social implementados | Número de municipios con procesos de veeduría y control social | 3municipios | 29 | 13 | 14 | 107 | 84.36 | 17 | 20.15 | Para el programa Diversidad- .Comunicaciones y Participaciòn Social ,se programo la suma de:337,44 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 68 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 20,15 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Gestiòn para el Desarrollo Operativo y Funcional | Seguimiento a la gestión, evaluación de los resultados y recursos de salud pública en los 42 planes de salud municipal | No. municipios con seguimiento. | 100% | 100 | 13 | 6.5 | 50 | 3374 | 1033.77 | 30.64 | Para el programa Diversidad- Gestiòn para el Desarrollo Operativo y Funcional ,se programo la suma de:6.748,247 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 2.067,544 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 30,64 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-TODO EL GRUPO SALUD PUBLICA.
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Gestiòn para el Desarrollo Operativo y Funcional | Seguimiento a la gestión, evaluación de los resultados y recursos de salud pública en el Plan de Salud Departamental a cargo del Departamento | Recursos con seguimiento, evaluación de resultados / total de recursos*100 | 100% | 100 | 30% | 6.5 | 50 | 3374 | 1033.77 | 30.64 | Para el programa Diversidad- Gestiòn para el Desarrollo Operativo y Funcional ,se programo la suma de:6.748,247 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 2.067,544 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 30,64 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-TODO EL GRUPO SALUD PUBLICA.
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Promociòn Social | 100% de las 42 administraciones municipales, EPS, IPS públicas y privadas con asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las políticas públicas a poblaciones especiales (Modelos, normas técnicas y guías de atención integral) | Porcentaje de las 42 administraciones municipales, EPS, IPS públicas y privadas con asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las políticas públicas a poblaciones especiales (Modelos, normas técnicas y guías de atención integral) | 100% | 70 | 38.5% | 16.04 | 41.66 | 109.33 | 70 | 64.02 | Para el programa Diversidad- Promociòn Social-Apoyo a Poblaciones Especiales ,se programo la suma de: 328 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 210 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 64.02 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Promociòn Social | 100% de los 42 municipios dándoles atención psicosocial a la población especial mediante acompañamiento e intervención personal, familiar y comunitario. | Porcentaje de los 42 municipios dándoles atención psicosocial a la población especial mediante acompañamiento e intervención personal, familiar y comunitaria. | No calculada | 70 | 39 | 16.25 | 41.67 | 109.33 | 70 | 64.02 | Para el programa Diversidad- Promociòn Social-Apoyo a Poblaciones Especiales ,se programo la suma de: 328 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 210 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 64.02 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Diversidad-Promociòn Social | 100% de Fomento de acciones educativas no formales en los municipios críticos | Porcentaje de municipios críticos con programas de educación/ No total de municipios críticos*100 | 100% | 70 | 30 | 15 | 50 | 109.33 | 70 | 64.02 | Para el programa Diversidad- Promociòn Social-Apoyo a Poblaciones Especiales ,se programo la suma de: 328 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 210 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 64.02 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO DE SALUD PUBLICA -RESPONSABLE -HERNANDO GIL
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud-Aseguramiento | 100% de los 42 municipios con mejoramiento del proceso de promoción de la afiliación al régimen subsidiado para inducir la afiliación de la población más vulnerable | Porcentaje de los 42 municipios con mejoramiento del proceso de promoción de la afiliación al régimen subsidiado para inducir la afiliación de la población más vulnerable | 100% | 100 | 25 | 12.5 | 50 | 3442.84 | 795.76 | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud-Aseguramiento | 100% de los 42 municipios con mejoramiento en el proceso de identificación de los potenciales beneficiarios al régimen subsidiado | Porcentaje de los 42 municipios con mejoramiento en el proceso de identificación de los potenciales beneficiarios al régimen subsidiado | 100% | 100 | 25 | 12.5 | 50 | 3442.84 | 795.76 | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud -Aseguramiento | 100% de los 42 municipios informados sobre el número de cupos plenos de ampliación al régimen subsidiado | Porcentaje de los 42 municipios informados sobre el número de cupos plenos de ampliación al régimen subsidiado | 100% | NA (ley 1438 de 2013 Articulo 36 -Unificación Planes de Beneficios) | 25 | NA | NA | NA | NA | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud -Aseguramiento | 100% de los 42 municipios informados para la transformación de cupos parciales a plenos en el régimen subsidiado (No aplica por que ya no hay subsidio parcial por la unificaciòn del POS) | Porcentaje de los 42 municipios informados para la transformación de cupos parciales a plenos en el régimen subsidiado | 100% | NA (ley 1438 de 2013 Articulo 36 -Unificación Planes de Beneficios) | 25 | NA | NA | NA | NA | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud -Aseguramiento | 100% de los 42 municipios con sostenibilidad del total de cupos del régimen subsidiado | Porcentaje de los 42 municipios con sostenibilidad del total de cupos del régimen subsidiado | 100% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3442.84 | 795.76 | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud -Aseguramiento | 100% de las 42 secretarias de salud con asesoría para actualizar la plataforma tecnológica y de comunicaciones y/o adaptar software para el seguimiento a la afiliación al régimen subsidiado. | Porcentaje de las 42 secretarias de salud con asesoría para actualizar la plataforma tecnológica y de comunicaciones y/o adaptar software para el seguimiento a la afiliación al régimen subsidiado. | 100% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3442.84 | 795.76 | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud -Aseguramiento | 100% de los 42 municipios con instrumento jurídico elaborado antes de los 15 días hábiles de enero de cada año. | Porcentaje de los 42 municipios con instrumento jurídico elaborado antes de los 15 días hábiles de enero de cada año. | 100% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3442.84 | 795.76 | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud -Aseguramiento | 100% de los 42 municipios con seguimiento a la actualización de bases de datos por parte de las EPSS a la BDUA | Porcentaje de los 42 municipios con seguimiento a la actualización de bases de datos por parte de las EPSS a la BDUA | 100% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3442.84 | 795.76 | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud | 100% de los 42 municipios con mejoramiento en las acciones de inspección vigilancia y control para el seguimiento de la oportunidad en el giro de recursos de las EPSS a las IPS (públicas y privadas) | Porcentaje de los 42 municipios con mejoramiento en las acciones de inspección vigilancia y control para el seguimiento de la oportunidad en el giro de recursos de las EPSS a las IPS (públicas y privadas) | 100% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3442.84 | 795.76 | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Determinantes sociales de salud -Aseguramiento | 100% de los 42 municipios con seguimiento a la realización de las interventorias a la operación del régimen subsidiado | Porcentaje de los 42 municipios con seguimiento a la realización de las interventorias a la operación del régimen subsidiado | 100% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3442.84 | 795.76 | 23.11 | Para el programa Determinantes Sociales- se programo la suma de: 27.542,7 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de : 6,366 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 23,11 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-ASEGURAMIENTO JAIRO MUÑOZ Y NURY HERRERA
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 95% de la población asegurada cubierta con servicios NO POS | Porcentaje de población asegurada cubierta con NO POS | 95% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, ademas los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de las metas de operación del plan de organización e integración de la red de prestadores de servicios de salud funcionado | Porcentaje de las metas de operación del plan de organización e integración de la red de prestadores de servicios de salud funcionando. | 85% | 70 | 30% | 15 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de la población pobre no asegurada cubierta con servicios POS | Porcentaje de la población pobre no asegurada cubierta con servicios POS. | 100% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 4 municipios con desarrollo de la red y servicio de telemedicina | No de municipios con desarrollo de la red y servicio de telemedicina | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 50 IPS con Política de donación de órganos divulgada y socializada | 50 IPS con Política de donación de órganos divulgada y socializada | 0 | POR CALCULAR | 22.5 | 11.25 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 1 Sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria como una obligación legal de todas las IPS de mediana y alta complejidad | No Sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria como una obligación legal de todas las IPS de mediana y alta complejidad | 0 | 1.45 | 0.3 | 0.15 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de los estudios de vulnerabilidad sísmica de la red pública realizados | Porcentaje de los estudios de vulnerabilidad sísmica de la red pública realizados | 90% | 65 | 37.5% | 18.75 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 7 IPS con reforzamiento estructural en la red pública financiado | Porcentaje del plan de reforzamiento estructural en la red pública financiado. | 2 IPS | 2 | 3.15 | 1.58 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de las solicitudes recepcionadas dentro del sistema de referencia y contra referencia para la atención a la población afiliada en lo NO POSS y la población pobre no afiliada al sistema. | Porcentaje de las solicitudes recepcionadas dentro del sistema de referencia y contra referencia para la atención a la población afiliada en lo NO POSS y la población pobre no afiliada al sistema. | 50% | 75 | 25% | 12.5 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de las IPS públicas que conforman la red con programas de saneamiento fiscal funcionando. | Porcentaje de las IPS públicas que conforman la red con programas de saneamiento fiscal funcionando. | 67% | 100 | 25% | 12.5 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de IPS con estudio de costos de producción de servicios realizado | Porcentaje de IPS con estudio de costos de producción de servicios | 0 | 55 | 51.25% | 25.63 | 25.63 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de EPS, IPS y demás agentes del SGSSS han recibido asistencia técnica | Porcentaje de EPS, IPS y demás agentes del SGSSS que han recibido asistencia técnica | 100% | 75 | 25% | 12.5 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 90% de la facturación por servicios de salud prestados a la población pobre no afiliada y en los eventos NO POS girados dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la facturación. | Porcentaje de la facturación por servicios de salud prestados a la población pobre no afiliada y en los eventos NO POS girados dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la facturación. | No calculado | POR CALCULAR | 30% | 15 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de la facturación por servicios de salud prestados a la población pobre no afiliada y en los eventos NO POS con auditoría e interventoría y con menos del 3% de glosas. | Porcentaje de la facturación por servicios de salud prestados a la población pobre no afiliada y en los eventos NO POS con auditoría e interventoría y % de glosas | No calculado | POR CALCULAR | 30% | 15 | 50 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Redes interculturales de salud-prestacion de los servicios | 100% de las E.S.E. con aplicación de evaluación de resultados a la gestión de la red de prestación de servicios de salud realizada | Porcentaje de las E.S.E. con aplicación de evaluación de resultados a la gestión de la red de prestación de servicios de salud | 100% | 100 | 25% | 10.42 | 41.68 | 3855.8 | 1248.7 | 32.39 | Para el programa Redes Interculturales Prestacion de los Servicios de salud - se programo la suma de: 57.838,4 millones y se ejecutaròn a 31 de mayo de 2015 la suma de :18.731,8 millones para un Porcentaje de cumplimiento total de: 32,39 %, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, los recursos programados corrresponden a:PRESTACION DE LOS SERVICIOS SGPS RECURSOS DEL BALANCE,PRESTACION DE LOS SERVICIOS RENTAS CEDIDAS,PRESTACION DE LOS SERVICIOS UTILIZACION SALDOS LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO DCTO.1124-11,PRESTACION DE LOS SERVICIOS Reintegro Municipio de Popayan (conveino de desempeño No. 200 de 2005 - Contrato de emprestito) | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:DUBAN ELY QUINTERO MUÑOZ, NEYLA ARTURO,RE-HECTOR MAURICIO MONTILLA, AFRA GALLEGO,JUAN JOSE PARRA,MEDICAMENTOS SILVIA ESPITIA, INFRAESTRUCTURA-DIDIER IVAN GOLONDRINO, CRUE-OSCAR ANGOLA.
SOCIAL | SALUD | Gestión integral del riesgo-emergencias y desastres | 43 Mapas de riesgo elaborados: 1 Departamental y 42 municipales | No de mapas de riesgo elaborados | 7 municipales | 1 Departamental y 25 municipales | 17.2 | 10 | 58.14 | 63 | 36 | 57.14 | Los recursos programados corresponden al valor utilizado para la contratacion a personal de apoyo al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. | SECRETARIA DE SALUD-CRUE OSCAR ANGOLA
SOCIAL | SALUD | gestion integral del riesgo-emergencias y desastres | 43 Planes de mitigación y superación de emergencias y desastres formulados y en operación: 1 departamental y 42 | No de planes de mitigación y superación de emergencias y desastres formulado y en operación | 7 municipales | 1 Departamental y 25 municipales | 17.2 | 10 | 58.14 | 63 | 36 | 57.14 | Los recursos programados corresponden al valor utilizado para la contratacion a personal de apoyo al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. | SECRETARIA DE SALUD-CRUE OSCAR ANGOLA
SOCIAL | SALUD | gestion integral del riesgo-Prevenciòn,vigilancia y control | 100%Vigilancia en coordinación con las ARP y MPS seccional de Empresas que han implementado la estrategia de entornos saludables en espacios laborales con enfoque diferencial de género y desarrollando las normas técnicas para la promoción de la salud en espacios de trabajo, detección temprana, protección específica atención de las enfermedades ocupacionales prevenibles. | Porcentaje de empresas que implementan la estrategia | no calculado | Por Calcular | 57.5% | 23 | 40 | 100 | 40 | 40 | Se efectuo contratacion con la ESE PATIA-BORDO la caracterizaciòn de la Situacion en salud y de trabajo de la poblacion informal y con las ESE Norte 2, Norte 3 y Guapi secontratao la intervenciòn de riesgos de los puestos de trabajo de la poblacion Informal | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA KELLY TELLO
SOCIAL | SALUD | Gestión de información en salud | Sistema único de información en la Secretaria de Salud del Cauca que dé cuenta de toda la gestión institucional integrada. | Sistema de Información único e integrado en la Secretaria de Salud del Cauca operando | 5% | 65 | 35% | 17.5 | 50 | 52.2 | 26.1 | 50 | El valor programado corresponden a la contratacion efectuada a los ingenieros que apoyan el sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Departamental ,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-AREA SISTEMAS DE INFORMACION MA ZULIETH PEÑA
SOCIAL | SALUD | Gestión de información en salud | Utilizar el sistema de información de salud de la secretaria para líneas de base, monitorea y evaluar políticas, estrategias y programas sectoriales. | Evaluaciones de cada una de las Políticas, estrategias y programas sectoriales orientadas por el Ministerio de Salud y la protección Social. | 0 | 55 | 35% | 17.5 | 50 | 48.36 | 24.18 | 50 | El valor programado corresponden a la contratacion efectuada a los ingenieros que apoyan el sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Departamental ,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-AREA SISTEMAS DE INFORMACION MA ZULIETH PEÑA
SOCIAL | SALUD | Hermanamiento | Acuerdos de cooperación con organismos internacionales y nacionales de salud realizados | Número de acuerdos de cooperación internacional y nacionales vigentes y en desarrollo de acciones conjuntas | 3 Convenios efectuados con OPS, Médicos Sin Fronteras y Fondo Global, Misión Medica. | 2 | 1.05 | 0.52 | 49.52 | 7.04 | 3.52 | 50 | El valor programado corresponden a la contratacion efectuada a los ingenieros que apoyan el sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Departamental ,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-AREA SISTEMAS DE INFORMACION MA ZULIETH PEÑA
SOCIAL | SALUD | Hermanamiento | Acuerdos de cooperación con otras secretarias de salud del país realizados | Número de acuerdos de cooperación con entes territoriales en salud vigentes y en desarrollo de acciones conjuntas | 0 | 2 | 1.05 | 0.52 | 49.52 | 7.04 | 3.52 | 50 | El valor programado corresponden a la contratacion efectuada a los ingenieros que apoyan el sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Departamental ,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta. | SECRETARIA DE SALUD-AREA SISTEMAS DE INFORMACION MA ZULIETH PEÑA
SOCIAL | SALUD | Acreditación, rectoría y gestión por resultados | Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad y Sistema Integrado de Gestión implementado | Porcentaje de instituciones de Salud con implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad y Sistema Integrado de Gestión. | 1.115 IPS Habilitadas 26 IPS Publicas con Programa | Por Calcular | 35% | 22.5 | 64.29 | 422 | 210 | 49.94 | Los recursos programados corresponden a la proporciòn del costo del personal de planta y de contrato durante un año para apoyar actividades de carácter misional y adicionalmente las metas aquí propuestas,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-CALIDAD DE LOS SERVICIOS-GERARDO ESPINOSA
SOCIAL | SALUD | Acreditación, rectoría y gestión por resultados | 2 Instituciones de salud acreditadas | Porcentaje de instituciones de Salud acreditadas. | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 100 | 422 | 210 | 49.94 | Los recursos programados corresponden a la proporciòn del costo del personal de planta y de contrato durante un año para apoyar actividades de carácter misional y adicionalmente las metas aquí propuestas,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-CALIDAD DE LOS SERVICIOS-GERARDO ESPINOSA
SOCIAL | SALUD | Ciencia, tecnología e innovación | Acuerdos de cooperación con organismos internacionales de salud realizados | Número de acuerdos vigentes con organismos internacionales | 0 | 2 | 1.05 | 0.52 | 49.52 | 4.8 | 2.4 | 50 | El valor programado corresponden a la contratacion efectuada a los ingenieros que apoyan el sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Departamenta ,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-AREA SISTEMAS DE INFORMACION MA ZULIETH PEÑA
SOCIAL | SALUD | Ciencia, tecnología e innovación | Acuerdos de cooperación a nivel subnacional regional (pacifico) realizados | Número de acuerdos vigentes a nivel subnacional regional | 0 | 2 | 67.5% | 33.75 | 50 | 3.52 | 1.76 | 50 | El valor programado corresponden a la contratacion efectuada a los ingenieros que apoyan el sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Departamenta ,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-AREA SISTEMAS DE INFORMACION MA ZULIETH PEÑA
SOCIAL | SALUD | Ciencia, tecnología e innovación | Acuerdos de cooperación con otras secretarias de salud del país realizados | Número de acuerdos vigentes con otras secretarias de salud | 0 | 2 | 67.5% | 33.75 | 50 | 2.11 | 1.06 | 50 | El valor programado corresponden a la contratacion efectuada a los ingenieros que apoyan el sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Departamenta ,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-AREA SISTEMAS DE INFORMACION MA ZULIETH PEÑA
SOCIAL | SALUD | Ciencia, tecnología e innovación | El departamento apoya la formulación de un proyecto de innovación social, con base en el SISPI, el cual se gestionara desde la mesa prioritaria de ciencia, tecnología e innovación, la cual contará con un delegado indígena permanente. | proyecto formulado y gestionado | 0 | 1 | 40% | 20 | 50 | 0.7 | 0.35 | 50 | El valor programado corresponden a la contratacion efectuada a los ingenieros que apoyan el sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Departamenta ,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero se efectuan contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-AREA SISTEMAS DE INFORMACION MA ZULIETH PEÑA
SOCIAL | SALUD | Promoción de la salud y territorios demostrativos en salud pública | Experiencias municipales, subregionales y departamentales demostrativas en salud pública y de promoción de la salud para las diferentes comunidades étnicas del Departamento en un marco de integración, solidaridad y armonía promovidas, articuladas y apoyadas con base en los sistemas propios en salud, tales como el Sistema Integral de salud Propia Indígena - SISPI, Salud Afro, entre otras. | Número de experiencias por estrategias, programas y modelos interculturales demostrativas en salud pública y de promoción de la salud reconocida por Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de Salud, Universidades y sociedad civil departamental, nacional e internacional. | 0 | 2 | 30% | 7.5 | 25 | 4.8 | 1.2 | 25 | EL Valor de los recursos programados corresponden a la contratista que efectua la ejecuciòn de estas acciones y que estan incluidos en el Proyecto No 11, el valor del Contrato esta por un valor proporcional de: 24 millones,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-HERNANDO GIL Y MARITZA CHATE
SOCIAL | SALUD | promoción de la salud y territorios demostrativos en salud pública | Los entes de salud departamental y municipal conocen los avances normativos del SISPI y los aplican de manera consecuente. | Eventos organizados para socializar los avances normativos del SISPI y /o visitas de asistencia para verificar avances en la aplicación de la normatividad del SISPI | 0 | Por Calcular | 37.5% | 8.5 | 22.67 | 4.8 | 1.2 | 25 | EL Valor de los recursos programados corresponden a la contratista que efectua la ejecuciòn de estas acciones y que estan incluidos en el Proyecto No 11, el valor del Contrato esta por un valor proporcional de: 24 millones,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-HERNANDO GIL Y MARITZA CHATE
SOCIAL | SALUD | promoción de la salud y territorios demostrativos en salud pública | En los municipios con población indígena se coordina con las secretarias de salud municipal, los programas de salud local, zonal, las instituciones prestadoras de salud indígena IPS-I, y la red de atención pública en salud, para la ejecución del SISPI, en el marco de las políticas públicas de salud en el departamento | Porcentaje de municipios con población indígena en que hay coordinación interinstitucional para la ejecución del SISPI | 0 | 70 | 35% | 8.5 | 24.29 | 4.8 | 1.2 | 25 | EL Valor de los recursos programados corresponden a la contratista que efectua la ejecuciòn de estas acciones y que estan incluidos en el Proyecto No 11, el valor del Contrato esta por un valor proporcional de: 24 millones,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-HERNANDO GIL Y MARITZA CHATE
SOCIAL | SALUD | Promoción de la salud y territorios demostrativos en salud pública | El gobierno departamental concerta las acciones del Plan de intervenciones colectivas en salud pública (PIC) para pueblos indígenas con las autoridades y organizaciones indígenas y las ejecuta a través de sus instituciones de salud | Número de municipios con población Indígena en que el PIC es concertado con las autoridades y organizaciones indígenas y se ejecuta a través de sus instituciones en salud. | 0 | 42 | 30% | 7.5 | 25 | 4.8 | 1.2 | 25 | EL Valor de los recursos programados corresponden a la contratista que efectua la ejecuciòn de estas acciones y que estan incluidos en el Proyecto No 11, el valor del Contrato esta por un valor proporcional de: 24 millones,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-HERNANDO GIL Y MARITZA CHATE
SOCIAL | SALUD | Promoción de la salud y territorios demostrativos en salud pública | El SISPI ha sido apoyado como proyecto piloto en el país de desarrollo de formas de atención propia e intercultural | Numero de seminarios realizados | 0 | 3 | 30% | 7.5 | 25 | 4.8 | 1.2 | 25 | EL Valor de los recursos programados corresponden a la contratista que efectua la ejecuciòn de estas acciones y que estan incluidos en el Proyecto No 11, el valor del Contrato esta por un valor proporcional de: 24 millones,la distribuccion aquí se hace por meta porque es solicitado por el formato, pero en la realidad se efectua contratos que suman el valor de lo programado y no se hace la contratacion por meta, | SECRETARIA DE SALUD-GRUPO SALUD PUBLICA-HERNANDO GIL Y MARITZA CHATE