## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 4047
| Fecha | 2014-02-06
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Gobernación del Cauca durante la vigencia 2012 en la ejecución de los recursos del SGP, suscribió contratos que se cumplieron en dos vigencias elaborando certificados de disponibilidad y registros presupuestales con vigencia 31 de diciembre de 2012; para ejecutar recursos en el 2013, incumpliendo el principio de anualidad. | Inadecuado control en la expedición de certificados de disponibilidad y resgistros presupuestales. | Mejorar el proceso de control desde las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal hasta el registro presupuestal. | Implementación de controles mediante seguimientos al proceso de expedición de certificados de disponibilidad presupuestal hasta la entrega del registro presupuestal. | % de seguimientos en la expedición de certificados de Disponibilidad Presupuestal y registros presupuestales. | 100 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Para la vigencia 2012 en el componente Salud Pública se apropiaron $11.069 millones de los cuales se ejecutó $6.666 millones es decir un 60%, además se determina que no se invirtieron los recursos dispuestos del SGP para los proyectos de Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Oral, Salud Mental y Enfermedades crónicas y discapacidad. | Inadecuada planeación presupuestal y operativa | Mejorar el proceso de seguimiento a la ejecucion presupuestal. | Seguimiento a la ejecición presupuestal. | # de seguimientos a la ejecución presupuestal | 4 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El Departamento del Cauca apropió en el componente Población Pobre no cubierto con subsidio a la Demanda, rubro “Vigencias Expiradas Exigibles” por $6.687 millones de los cuales ejecutó $939 millones, correspondiente al 14%, situación que se determina al existir planeación presupuestal ineficiente, lo cual deja recursos del SGP sin ejecutar. | Situación que refleja que existe planeación presupuestal ineficiente | Mejorar el proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal. | Seguimiento a la disminución del valor de vigencias expiradas. | # de informes de seguimientos a la disminución de vigencias expiradas | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El Departamento del Cauca apropió en el componente Población Pobre no cubierto con subsidio a la Demanda, rubro “Vigencias Expiradas Exigibles” por $6.687 millones de los cuales ejecutó $939 millones, correspondiente al 14%, situación que se determina al existir planeación presupuestal ineficiente, lo cual deja recursos del SGP sin ejecutar. | Situación que refleja que existe planeación presupuestal ineficiente | Mejorar el proceso de seguimiento a la planeación presupuestal. | Diseñar Cronograma de liquidación de contratos de prestación de servicios a la población objeto susceptibles de ser liquidados | # de Cronogramas para liquidación de contratos de prestación de servicios objeto susceptibles de ser liquidados. | 1 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El Departamento del Cauca apropió en el componente Población Pobre no cubierto con subsidio a la Demanda, rubro “Vigencias Expiradas Exigibles” por $6.687 millones de los cuales ejecutó $939 millones, correspondiente al 14%, situación que se determina al existir planeación presupuestal ineficiente, lo cual deja recursos del SGP sin ejecutar. | Situación que refleja que existe planeación presupuestal ineficiente | Mejorar el proceso de seguimiento a la planeación presupuestal. | Efectuar seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma de liquidación de contratos | # de Seguimientos | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Se verificó que la Gobernación del Cauca rindió la información a la CGR de la vigencia 2012, de manera inconsistente, de acuerdo al comparativo realizado entre la información que aparece en el aplicativo SIRECI y la información reportada a la comisión de auditoría de la CGR. | Se debe a que no existe un control adecuado sobre los reportes remitidos a los entes de control. | Mejorar el proceso de control sobre la información remitida a los entes de control. | Cruce de información con la ejecución presupuestal y archivo plano correspondiente. | # de Informes SIRECI | 1 | 2014/02/28 | 2015/02/28 | 52
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Gobernación del Cauca en las cuentas que tiene bajo su control, informa que debe a las IPS prestadoras de servicios de salud, con corte a diciembre de 2012, un saldo de $7.995 millones de la contratación efectuada en las vigencias 2010 y 2011, debido a que las gestiones realizadas para el pago no han sido eficientes y eficaces. | Las gestiones realizadas para el pago han sido eficientes y eficaces | Mejorar el proceso de liquidación de contratos de prestación de servicios a la población objeto. | Diseñar Cronograma de liquidación de contratos de prestación de servicios a la población objeto | # de Cronogramas para liquidación de contratos de prestación de servicios objeto susceptibles de ser liquidados. | 1 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Gobernación del Cauca en las cuentas que tiene bajo su control, informa que debe a las IPS prestadoras de servicios de salud, con corte a diciembre de 2012, un saldo de $7.995 millones de la contratación efectuada en las vigencias 2010 y 2011, debido a que las gestiones realizadas para el pago no han sido eficientes y eficaces. | Las gestiones realizadas para el pago han sido eficientes y eficaces | Mejorar el proceso de liquidacion de contratos de prestación de servicios a la población objeto. | Efectuar seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma de liquidación de contratos | # de Seguimientos | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | De la muestra evaluada se encuentra que la Entidad Territorial no ha realizado el pago de $2.406 millones, correspondiente a servicios prestados por las IPS públicas del Departamento del Cauca nivel 2 y 3, en las vigencias 2010 y 2011, lo cual se debe al inadecuado control de las actividades desarrolladas por la Secretaria de Salud. | El flujo de recursos no es eficiente y eficaz | Mejorar el proceso de liquidacion de contratos de prestación de servicios a la población objeto. | Diseñar Cronograma de liquidación de contratos de prestación de servicios a la población objeto susceptibles de ser liquidados | # de Cronogramas para liquidación de contratos de prestación de servicios objeto susceptibles de ser liquidados. | 1 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | De la muestra evaluada se encuentra que la Entidad Territorial no ha realizado el pago de $2.406 millones, correspondiente a servicios prestados por las IPS públicas del Departamento del Cauca nivel 2 y 3, en las vigencias 2010 y 2011, lo cual se debe al inadecuado control de las actividades desarrolladas por la Secretaria de Salud. | El flujo de recursos no es eficiente y eficaz | Mejorar el proceso de liquidacion de contratos de prestación de servicios a la población objeto. | Efectuar seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma de liquidación de contratos | # de Seguimientos | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | De acuerdo a la circularización realizada con las IPS más representativas del Departamento del Cauca, se encontró que no existe una conciliación adecuada y oportuna de las cuentas por pagar entre la Gobernación del Cauca y sus prestadores de servicio, en el componente Población Pobre No Atendida PPNA. | Las IPS relacionan contratos que tienen saldos y que la contabilidad del Ente territorial no los ha considerado. | Mejorar el proceso de liquidación de contratos de prestación de servicios a la población objeto | Diseñar Cronograma de liquidación de contratos de prestación de servicios a la población objeto susceptibles de ser liquidados | # de Cronograma para liquidación de contratos de prestación de servicios objeto susceptibles de ser liquidados | 1 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | De acuerdo a la circularización realizada con las IPS más representativas del Departamento del Cauca, se encontró que no existe una conciliación adecuada y oportuna de las cuentas por pagar entre la Gobernación del Cauca y sus prestadores de servicio, en el componente Población Pobre No Atendida PPNA. | Las IPS relacionan contratos que tienen saldos y que la contabilidad del Ente territorial no los ha considerado. | Mejorar el proceso de liquidacion de contratos de prestación de servicios a la población objeto | Efectuar seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma de liquidación de contratos. | # de Seguimientos | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Administración Departamental constituyó reservas de apropiación de la vigencia 2012 de acuerdo a la Res. 634 de febrero 2 de 2013, sobre servicios y/o bienes recibidos, se incumplió lo establecido en la normatividad vigente, que indica que se constituyen reservas de apropiación cuando no se ha recibido el bien y/o servicio, pero si han recibido se debe constituir una cuenta por pagar. | Falta de control eficiente y eficaz en el manejo presupuestal. | Mejorar el proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal. | Seguimiento a la ejecución presupuestal | # de seguimientos a la ejecución presupuestal | 4 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Entidad realizó pagos durante la vigencia 2012 de contratos de prestación de servicios correspondientes a Salud Publica, sin efectuar los descuentos de la seguridad social en varios de los meses de ejecución de los mismos, como se evidencia en el contrato 233 en los meses de junio-julio y el contrato 294 meses de mayo-junio, incumpliendo lo establecido en la normatividad vigente. | Debido a que no se implementan controles y una supervisión eficiente y eficaz en el proceso de pagos de los contratos de salud pública. | Mejorar el proceso de pago de los contratos realizados en la Secretaria de Salud. | Implementación de controles al proceso de pago de los contratos. | % de seguimientos en el pago de contratos | 100 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Las cuentas maestras donde se administran los recursos del componente salud, cuentan con saldo a 31 de diciembre de $67.081 millones que equivale al 85% del presupuesto de ingresos recaudado que fue de $79.318 millones, lo que permite inferir la ineficiencia en el manejo de los recursos de salud en el Departamento del Cauca. | Debido a que no existe un adecuado control y supervisión de las autoridades que tienen a cargo estas funciones dentro de la estructura administrativa del ente territorial. | Mejorar el proceso de control y supervisión sobre la planeación presupuestal. | Seguimiento a la ejecución de los compromisos presupuestales. | # de seguimientos a la ejecución presupuestal | 4 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Durante la vigencia 2012, la administración del Departamento del Cauca no cumplió los objetivos de salud pública determinados en el Plan Departamental de Desarrollo, concordantes con el Plan Nacional de Salud, a pesar de haber ejecutado $6.666 millones, en los diferente componentes básicos del Plan de Intervenciones Colectivas. | Debido a que no se cuenta con un adecuado proceso de planeación y supervisión de la ejecución en el cumplimiento de metas | Mejorar los procesos de Seguimiento y supervisión que permitan evaluar y realizar control efectivo en la ejecución de los objetivos de Salud Publica. | Seguimiento periódico al cumplimiento de metas del Plan de Salud Pública. | # de seguimientos | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Durante la vigencia 2012, el Departamento del Cauca no cumplió con eficiencia y eficacia el proceso de evaluación, seguimiento y monitoreo al Plan Departamental de Salud y Plan de Intervenciones colectivas, ya que se enfocó en el cumplimiento de los productos de cada uno de los proyectos, sin tener en cuenta el impacto en los objetivos de salud pública. | Se enfocó en el cumplimiento de los productos de cada uno de los proyectos, sin tener en cuenta el impacto y en los objetivos de salud pública; además no existen adecuados procesos, procedimientos formalmente establecidos y responsabilidades definidas dentro de la organización de la Secretaría de Salud Departamental | Mejorar los procesos de seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial. | Seguimiento periodico al cumplimiento de metas del Plan de Salud Pública. | # de seguimientos | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Para la vigencia 2012, el Departamento del Cauca, no cumplió las metas establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública y en el Plan Departamental de Desarrollo sector salud, tal como se logra establecer al comparar los indicadores metas y resultados obtenidos en Salud Pública. | Debilidades en la planeación y supervisión del plan de Salud Pública | Mejorar los procesos de seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial. | Seguimiento periódico al cumplimiento de metas del Plan de Salud Pública. | # de seguimientos | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El Proceso de evaluación del Plan Departamental de Salud durante la vigencia 2012, no fue eficaz y eficiente, toda vez que existe seguimiento del Plan Operativo Anual POA pero no tiene concordancia con la evaluación y seguimiento del Plan de Intervenciones Colectivas PIC. | Lo anterior se debe a la inexistencia de manuales de evaluación de planes de salud y de coordinación adecuada entre las diferentes áreas de la Gobernación del Cauca | Mejorar los procesos de seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial. | Seguimiento periódico al cumplimiento de metas del Plan de Salud Pública. | # de seguimientos | 3 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Para la ejecución de los Contratos de Prestación de Servicios 317, 234, 336, 353 de la vigencia 2012, se asignaron recursos para el cumplimiento de actividades en el Departamento del Cauca, sin embargo con estos dineros se pagaron ordenes de desplazamiento a ciudades por fuera del Departamento para adelantar actividades diferentes a las pactadas en el contrato. | Lo anterior por debilidades en el proceso de contratación | Mejorar los procesos de Supervisión incluyendo la parte contraactual y hacer el seguimiento de acuerdo al objeto del contrato. | Verificación de contratos que contengan soportes e informes técnicos de supervisiones con seguimiento,verificación | % contratos con soportes e informes técnicos de Supervisión | 100 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En los Contratos de Prestación de Servicios 336 y 317 no se precisa cuantitativamente, ni cualitativamente cada actividad contratada, por errores en la elaboración de las minutas, lo que puede llevar al pago de actividades que no se realizan o se impide cuantificar eventuales detrimentos patrimoniales por incumplimiento, situación que también dificulta medir indicadores de gestión. | Los formatos que se utilizan para la suscripción de planes de mejoramiento dentro de la ejecución de contratos no cumplen con los parámetros mínimos ya que no se identifican de manera suficiente las acciones de mejora, responsables, términos de cumplimiento, entre otros. | Mejorar el proceso precontractual, donde los estudios previos deberán contemplar en forma precisa las actividades a realiza | Estudios Precontractuales con actividades bien definidas. | % Estudios previos con la descripción de la actividad | 100 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52 |  | Se observa que la causa del hallazgo no corresponde con el hallazgo mismo, sin embargo se plantea la acción de mejora de conformidad con lo plasmado en el hallazgo.
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Se presentó incumplimiento del Manual de Contratación, de los supervisores de la Secretaria de Salud Departamental, ya que no realizaron el seguimiento a la ejecución de los contratos que se relacionan en el presente informe, limitándose a ejercer un control posterior y formal de los soportes, lo que permitió que se presentaran posibles incumplimientos en actividades contratadas. | La función de supervisión que se adelantó a los contratos suscritos por la Secretaría de Salud del Cauca en la vigencia 2012, no se ajustó a lo exigido en el Manual de Contratación. | Mejorar el proceso de supervisión de los contratos | Implementar visitas de seguimiento en la supervisión | % de supervisiones con visitas de seguimiento y verificación | 30 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Se pagó al contratista un anticipo de $61.3 millones, valor que no se ha amortizado a la fecha. El contrato vence el 20 de diciembre de 2013 y los documentos soportes que se allegan no evidencian un avance de actividades y de acuerdo al informe del supervisor del 7 de junio de 2013 el porcentaje total de cumplimiento es del 3.88%. El registro presupuestal y CDP son de la vigencia 2012. | Situación que se presenta por debilidades en el proceso de seguimiento del Supervisor | Mejorar los procesos de seguimiento y supervisión a los contratos realizados en la Secretaria de Salud. | Contratos que contengan soportes e informes técnicos de supervisiones con seguimiento y verificación | % contratos con soportes e informes técnicos de Supervisión | 100 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El contrato 457 no cumplió la actividad 2, elaborar un boletín semanal durante los 10 meses de ejecución del contrato, no suscribió planes de mejoramiento de la actividad 4, el cual argumentó: “no fue necesario generar planes de mejoramiento para los eventos de malaria, dengue, intoxicaciones alimentarias.” Pero al liquidar el contrato no se tuvo en cuenta las actividades no realizadas. | Debilidades por parte del supervisor en el seguimiento al cumplimiento de las actividades contratadas. | Fortalecer las acciones de seguimiento por parte del supervisor | Capacitación a los supervisores en metodologías para el segumiento de las actividades contratadas y el desarrollo de herramientas para el seguimiento por parte de la oficina Juridica de Salud | # de capacitaciones a los supervisores | 1 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En los estudios previos del contrato 769 de 2012 se establece un valor a pagar de $500.000 pesos por capacitación y $380.000 pesos por visita técnica realizadad. Los soportes de asistencia a las reuniones de capacitación, se registra la realización de un número plural de capacitaciones de manera simultánea, en el mismo día, hora y orientadas por la misma persona, en lugares diferentes. | Se presentan soportes de reuniones simultaneas orientadas por la misma persona en diferentes sitios | Mejorar los procesos de seguimiento y supervisión a los contratos realizados en la Secretaría de Salud | Contratos que contengan soportes e informes técnicos de supervisiones con seguimiento, verificación | % contratos con soportes e informes técnicos de Supervisión | 100 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
26 | FILA_26 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato 418: El 7 de junio de 2012 se contrata la construcción de una torre perforadora de pozos profundos por $3 millones, a la fecha solo ha realizado una perforación que no presta ningún servicio a la comunidad, lo que evidencia que no se ha dado solución a la problemática planteada en los Estudios Previos que soportaron la contratación. | Debilidades en el proceso de planeación y de gestión por parte de la Administración y se evidencia inversiones que no están orientadas por los principios de eficiencia y eficacia. | Mejorar los procesos de seguimiento y supervisión a los contratos realizados con la Secretaria de Salud. | Contratos que contengan soportes e informes técnicos de supervisiones con seguimiento y verificación. | % contratos con soportes e informes técnicos de Supervisión | 100 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
27 | FILA_27 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En la muestra seleccionada de los contratos de prestación de servicios 334, 329, 317, 353, 434, 533, 606 se desatienden las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación en las etapas precontractual, contractual y post contractual, donde la Entidad da respuesta que los contratos observados en el desarrollo de la auditoria se encuentran en proceso de liquidación. | Se desatienden las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación en las etapas precontractual, contractual y post contractual | Mejorar los procesos de elaboración y formulación de los estudios previos para dar cumplimiento al manual de contratación y mejoramiento al seguimiento de las observaciones realizadas en las supervisiones. | Capacitación a los supervisores en metodologías para el segumiento de las actividades contratadas. | # de sesiones de capacitación realizadas | 1 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
28 | FILA_28 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En la muestra seleccionada de los contratos de prestación de servicios 334, 329, 317, 353, 434, 533, 606 se desatienden las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación en las etapas precontractual, contractual y post contractual, donde la Entidad da respuesta que los contratos observados en el desarrollo de la auditoria se encuentran en proceso de liquidación. | Se desatienden las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación en las etapas precontractual, contractual y post contractual | Mejorar los procesos de elaboración y formulación de los estudios previos para dar cumplimiento al manual de contratación y mejoramiento al seguimiento de las observaciones realizadas en las supervisiones. | Contratos que contengan soportes e informes técnicos de supervisiones con seguimiento y verificación | % contratos con soportes e informes técnicos de Supervisión | 100 | 2014/04/16 | 2015/04/16 | 52
29 | FILA_29 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H23 1 Diferencia entre datos registrados en contabilidad presupuesto y documentos Conpes vigencia 2012 por inoportunidad en asignación recursos en Conpes 158 de 2012 que no se incorporaron en presupuesto de la vigencia conllevando a que se ejecutaran y registraran en el 2013 Connotacion administrativa | Inoportunidad en la asignacion de recursos en el Conpes 158 de 2012 los cuales no se incorporaron en la vigencia | Realizar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Educacion Nacional y Hacienda para la consignacion oportuna de los recursos | Enviar oficios a los Ministerios de Educacion Nacional y Hacienda solicitando la planeacion oportuna de la asignacion y giro de los recursos | Oficio | 1 | 2014/03/01 | 2014/03/15 | 2
30 | FILA_30 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H24 1 Plan Gral de Contabilidad Publica El Departamento del Cauca de acuerdo con el sistema contable carece de Centros de Costos situacion que no le permite identificar la ejecucion de los recursos de ingresos y gastos del SGP Educacion y que no se pueda obtener de manera inmediata la informacion de los registros y Estados Financieros de los mencionados recursos | El Departamento del Cauca de acuerdo con el sistema contable no tiene establecidos los centros de costos | La Secretaria de Hacienda Departamental iniciara las acciones necesarias para implementar las unidades ejecutoras o centros de costos | Solicitar al proveedor del sistema financiero PCT la implementacion de esta herramienta. | Solicitud | 1 | 2014/03/01 | 2014/04/01 | 4
31 | FILA_31 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H25 1 Res 6289 de 2011 De conformidad con cruce de informacion realizado entre aplicativo SIRECI e informacion de la SED se evidencian diferencias en reporte de informacion situacion generada por falta de seguimiento y control en relacion a datos que se deben rendir conllevando a que los reportes no sean confiables Se dara traslado para el correspondiente proceso sancionatorio | Falta de seguimiento y control en relacion a los datos que se deben rendir conllevado a que los reportes no sean confiables | Se realizara confrontacion y doble verificacion de la informaciòn que se consolide por parte de las areas responsables antes de oficializar el informe de SIRECI | Revisar en forma exhaustiva cada uno de los registros correspondientes a la informacion consolidada antes de reportar la rendicion de cuentas a traves del aplicativo SIRECI | Acta de revision | 1 | 2014/02/15 | 2014/02/28 | 2
32 | FILA_32 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H27 1 Articulo 18 Ley 715 de 2001 Se evidencia dispersion en el manejo de los recursos del SGP Educacion existen 20 cuentas bancarias de las cuales se han aperturado varias con el mismo proposito situacion generada por la falta de seguimiento y control al manejo de los recursos conllevando a que el proceso sea dispendioso en cuanto a su conciliacion | Falta de seguimiento y control al manejo de los recursos | Realizar depuracion de cuentas y cancelar aquellas que no se necesitan | Solicitar a las Entidades Bancarias la cancelacion de las cuentas objeto del hallazgo | Oficio | 1 | 2014/04/01 | 2014/05/30 | 8
33 | FILA_33 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H28 1 Articulo 91 Ley 715 de 2001 Se observan 3 cuentas inactivas del SGP con saldos de 381360 millones en la vigencia situacion generada por la falta de seguimiento y control de los encargados del manejo conllevando a que los recursos no se inviertan de conformidad con los parametros definidos en la precitada normatividad Connotacion administrativa | Falta de seguimiento de los encargados del manejo | Realizar depuracion de cuentas y cancelar aquellas que no se necesitan | Solicitar a las Entidades Bancarias la cancelacion de las cuentas objeto del hallazgo | Oficio | 1 | 2014/04/01 | 2014/05/30 | 8
34 | FILA_34 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H30 1 En 2012 se realizaron dos giros a FOSES por recursos generados por rendimientos financieros 2011 3 meses antes de concluir periodo escolar conllevando a que Establecimientos Educativos no puedan adelantar ejecucion de recursos acorde con programacion de necesidades año escolar por no expedicion de actos administrativos de manera oportuna | No expedicion de actos administrativos de manera oportuna | La oficina de Gestion Financiera coordinara la elaboracion de un cronograma para el giro de estos recursos de tal forma que las Instituciones Educativas puedan realizar la ejecucion de los mismos durante el periodo escolar | Planeacion en la distribucion de los recursos originados en los rendimientos del SGP para que puedan ser ejecutados durante el primer semestre del calendario escolar | Cronograma | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
35 | FILA_35 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H31 1 No giraron de manera oportuna recursos gratuidad a Instituciones Educativas se hicieron un mes antes de terminar periodo escolar conllevando a que directivos docentes no puedan ejecutar de manera oportuna lo presupuestado en beneficio de poblacion escolar situacion generada por no expedicion de actos administrativos | No expedicion de actos administrativos de manera oportuna | Se realizara traslado del hallazgo al MEN por tratarse de un asunto de su competencia Se dara cumplimiento a la entrega de reportes en forma oportuna Se brindara acompañamiento a las Instituciones Educativas para la elaboracion y tramite de convenios | Oficiar a Rectores y Directores de Centros Educativos con el fin de que envien la informacion solicitada por el Ministerio de Educacion y se puedan realizar los giros a tiempo | Oficio | 1 | 2014/02/20 | 2014/03/31 | 6
36 | FILA_36 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H32 1 Plataforma SIMAT al verificar posibles duplicidades estudiantes 2012 detectando 6851 registros inconsistencias con presunto detrimento patrimonial Entidad anexa copia actas liquidacion final 8 contratos celebrados con oferentes en 2012 donde se descuenta valor de 468 alumnos considerados como duplicidades | Debilidades en supervision y control | Realizar seguimiento permanente Cruce de informacion con la Registraduria Solicitar al MEN ajustar y actualizar el SIMAT para configurar alertas en el sistema que permitan prevenir el registro de inconsistencias en el mismo | Analizar continuamente la Informacion ingresada por los directivos Docentes en el SIMAT para realizar una efectiva planeacion del servicio educativo | Documento | 5 | 2014/01/20 | 2014/12/20 | 48
37 | FILA_37 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H32 2 Plataforma SIMAT al verificar posibles duplicidades estudiantes 2012 detectando 6851 registros inconsistencias con presunto detrimento patrimonial Entidad anexa copia actas liquidacion final 8 contratos celebrados con oferentes en 2012 donde se descuenta valor de 468 alumnos considerados como duplicidades | Debilidades en supervision y control | Realizar seguimiento permanente Cruce de informacion con la Registraduria Solicitar al MEN ajustar y actualizar el SIMAT para configurar alertas en el sistema que permitan prevenir el registro de inconsistencias en el mismo | Realizar capacitaciones en el sistema de informacion SIMAT de manera presencial y a traves de Video Conferencias a los Directivos Docentes | Capacitaciones | 2 | 2014/02/19 | 2014/07/20 | 22
38 | FILA_38 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H32 3 Plataforma SIMAT al verificar posibles duplicidades estudiantes 2012 detectando 6851 registros inconsistencias con presunto detrimento patrimonial Entidad anexa copia actas liquidacion final 8 contratos celebrados con oferentes en 2012 donde se descuenta valor de 468 alumnos considerados como duplicidades | Debilidades en supervision y control | Realizar seguimiento permanente Cruce de informacion con la Registraduria Solicitar al MEN ajustar y actualizar el SIMAT para configurar alertas en el sistema que permitan prevenir el registro de inconsistencias en el mismo | Reiterar mediante oficios a cada uno de los rectores donde presuntamente se encontro la duplicidad de estudiantes para su respectiva aclaracion del caso | Documento | 2 | 2014/03/03 | 2014/12/20 | 42
39 | FILA_39 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H33 1 Conectividad en Inst Educativas y en la SED generan inconvenientes para digitacion de datos que no se adecua a caracteristicas de plataforma presentando perdida de informacion y tiempos ejecucion procesos prolongados como se evidencio en prueba realizada con responsable de manejo aplicativo en la SED conllevando a no realizacion procesos dentro de terminos | La velocidad no se adecua a las caracteristicas de la plataforma | Establecimientos Educativos Financiacion con recursos de regalias complementado con recursos del programa Conexion Total del MEN y el programa Kioscos Digitales de MINTIC | Dar continuidad en la conectividad a internet a las sedes educativas oficiales que vienen contando con este servicio y ampliar la cobertura en sedes principales | Establecimientos Educativos | 400 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
40 | FILA_40 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H33 2 Conectividad en Inst Educativas y en la SED generan inconvenientes para digitacion de datos que no se adecua a caracteristicas de plataforma presentando perdida de informacion y tiempos ejecucion procesos prolongados como se evidencio en prueba realizada con responsable de manejo aplicativo en la SED conllevando a no realizacion procesos dentro de terminos | La velocidad no se adecua a las caracteristicas de la plataforma | SED Gestionar apropiacion recursos para ejecucion proyecto nueva red de datos y electrica SED Realizar gestiones pertinentes ante el MEN para que procesamiento de informacion de base datos SIMAT sea eficiente y agil Contratar proveedor de servicios de conectividad a Internet que garantice normal funcionamiento del acceso a aplicativos y demas servicios que dependan de Internet | Presentar al Comite Directivo de la Secretaria de Educacion y Cultura el estudio de diagnostico actual de la red de datos y electrica para la aprobacion de su ejecucion | Proyecto Red de Datos y Electrica | 1 | 2014/03/03 | 2014/12/19 | 42
41 | FILA_41 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H33 3 Conectividad en Inst Educativas y en la SED generan inconvenientes para digitacion de datos que no se adecua a caracteristicas de plataforma presentando perdida de informacion y tiempos ejecucion procesos prolongados como se evidencio en prueba realizada con responsable de manejo aplicativo en la SED conllevando a no realizacion procesos dentro de terminos | La velocidad no se adecua a las caracteristicas de la plataforma | SED Gestionar apropiacion recursos para ejecucion proyecto nueva red de datos y electrica SED Realizar gestiones pertinentes ante el MEN para que procesamiento de informacion de base datos SIMAT sea eficiente y agil Contratar proveedor de servicios de conectividad a Internet que garantice normal funcionamiento del acceso a aplicativos y demas servicios que dependan de Internet | Inciar el proceso de ejecucion del proyecto segun aprobacion del Comite Directivo y los recursos financieros de la Entidad | Proyecto Red de Datos y Electrica | 1 | 2014/03/03 | 2014/12/19 | 42
42 | FILA_42 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H33 4 Conectividad en Inst Educativas y en la SED generan inconvenientes para digitacion de datos que no se adecua a caracteristicas de plataforma presentando perdida de informacion y tiempos ejecucion procesos prolongados como se evidencio en prueba realizada con responsable de manejo aplicativo en la SED conllevando a no realizacion procesos dentro de terminos | La velocidad no se adecua a las caracteristicas de la plataforma | SED Gestionar apropiacion recursos para ejecucion proyecto nueva red de datos y electrica SED Realizar gestiones pertinentes ante el MEN para que procesamiento de informacion de base datos SIMAT sea eficiente y agil Contratar proveedor de servicios de conectividad a Internet que garantice normal funcionamiento del acceso a aplicativos y demas servicios que dependan de Internet | Solicitar al Ministerio de Educacion Nacional para que el procesamiento de datos en el SIMAT a traves de Internet sea mas agil para los usuarios | Oficio | 1 | 2014/03/03 | 2014/12/19 | 42
43 | FILA_43 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H33 5 Conectividad en Inst Educativas y en la SED generan inconvenientes para digitacion de datos que no se adecua a caracteristicas de plataforma presentando perdida de informacion y tiempos ejecucion procesos prolongados como se evidencio en prueba realizada con responsable de manejo aplicativo en la SED conllevando a no realizacion procesos dentro de terminos | La velocidad no se adecua a las caracteristicas de la plataforma | SED Gestionar apropiacion recursos para ejecucion proyecto nueva red de datos y electrica SED Realizar gestiones pertinentes ante el MEN para que procesamiento de informacion de base datos SIMAT sea eficiente y agil Contratar proveedor de servicios de conectividad a Internet que garantice normal funcionamiento del acceso a aplicativos y demas servicios que dependan de Internet | Gestionar la adquisicion de un canal de Internet que satisfaga la necesidad de conectividad en la Secretaria de Educacion y Cultura | Documento de justificación | 1 | 2014/03/03 | 2014/12/19 | 42
44 | FILA_44 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H34 1 SIMAT Aunque la SED realizo capacitaciones a directivos docentes se presentan errores en digitacion de matriculas retiros traslados y novedades de alumnos situacion que ha generado presuntas duplicidades en registros situacion generada por falta de verificacion y depuracion de informacion procesada de manera oportuna | Errores en la digitacion de la informacion de las matriculas retiros traslados y novedades de alumnos | Realizar evaluacion y seguimiento a las capacitaciones | Realizar capacitaciones en el sistema de informacion SIMAT de manera presencial y a traves de Video Conferencias a los Directivos Docentes | Capacitaciones | 2 | 2014/02/19 | 2014/07/20 | 22
45 | FILA_45 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H35 1 La SED ha definido de manera anticipada tiempos para proceso de matricula causando incumplimiento de Directivos Docentes en aplicacion de terminos estipulados situacion que ha generado que estudios de insuficiencia no cuenten con datos reales para realizar el proceso de asignacion de docentes y que iniciado el periodo escolar no se cuente con datos reales de matricula | Incumplimiento de los Directivos Docentes en los terminos | Expedir y ejecutar la Resolucion del Proceso de Matricula para el año 2015 | Realizar seguimiento desde el area de Cobertura al cumplimiento de las etapas de matricula por parte de los Directivos Docentes | Documento | 1 | 2014/04/01 | 2014/12/20 | 38
46 | FILA_46 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H36 1 A pesar de gestiones realizadas por la SED para que se realice de manera oportuna liberacion de base de datos de plataforma SIPI de estudiantes de 0 a 5 años por parte del ICBF y establecimientos de preescolar estas instituciones no cumplen con terminos establecidos en citado Decreto conllevando a que los niños no se puedan vincular al ciclo de primaria de manera oportuna | Incumplimiento de los terminos establecidos en el Decreto | Mejorar los registros de los niños que provienen del SIPI para ingresar al sitema educativo nivel preescolar | Hacer uso de la Mesa de Ayuda del MEN para coordinar con el SIPI | Consultas por internet | 5 | 2014/01/20 | 2014/12/20 | 48
47 | FILA_47 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H36 2 A pesar de gestiones realizadas por la SED para que se realice de manera oportuna liberacion de base de datos de plataforma SIPI de estudiantes de 0 a 5 años por parte del ICBF y establecimientos de preescolar estas instituciones no cumplen con terminos establecidos en citado Decreto conllevando a que los niños no se puedan vincular al ciclo de primaria de manera oportuna | Incumplimiento de los terminos establecidos en el Decreto | Mejorar los registros de los niños que provienen del SIPI para ingresar al sitema educativo nivel preescolar | Oficiar a los distintos operadores para el cumplimiento de la liberacion de niños establecidos en la bases de datos SIPI | Documento | 3 | 2014/01/20 | 2014/12/20 | 48
48 | FILA_48 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H37 1 El Dpto del Cauca cuenta con 280103 niños en edad escolar para vigencia 2012 se matriculo el 79 por ciento del total es decir 221001 niños las estrategias implementadas por la SED no han dado los resultados esperados para involucrar la poblacion que a la fecha no ha podido acceder al sistema educativo esto por falta de seguimiento oportuno a estrategias establecidas | La estrategia implementada no ha dado los resultados esperados | Aumentar el porcentaje de cobertura en el año 2014 | Realizar campañas institucionales que incentiven a los padres de familia para matricular a sus hijos en edad escolar | Campañas | 2 | 2014/01/20 | 2014/12/15 | 47
49 | FILA_49 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H37 1 El Dpto del Cauca cuenta con 280103 niños en edad escolar para vigencia 2012 se matriculo el 79 por ciento del total es decir 221001 niños las estrategias implementadas por la SED no han dado los resultados esperados para involucrar la poblacion que a la fecha no ha podido acceder al sistema educativo esto por falta de seguimiento oportuno a estrategias establecidas | La estrategia implementada no ha dado los resultados esperados | Aumentar el porcentaje de cobertura en el año 2014 | Realizar campañas institucionales para que los Jovenes y Adultos ingresen a los programas creados para erradicar el analfabetismo | Campañas | 2 | 2014/01/20 | 2014/12/15 | 47
50 | FILA_50 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H38 1 La SED Cauca no realizo contratacion de Oferentes de conformidad con la tipologia fijada en el CONPES esta se realizo por debajo de los topes establecidos situacion que perjudica la poblacion infantil por cuanto se reduce el valor de los items que debe recibir cada estudiante en la canasta educativa | No se aplican los parametros establecidos | Realizar las negociaciones de canastas educativas de acuerdo a la norma garantizando los items que los estudiantes requieran | Revisar de forma detallada propuestas de diferentes operadores para garantizar cumplimiento de parametros establecidos y cubrir necesidades basicas en educacion que permita prestar un servicio eficiente y eficaz a los estudiantes y en caso necesario se solicite por parte de la SED el ajuste del valor de tipologia sin sobrepasar el techo fijado por el CONPES de la vigencia | Acta de revision | 1 | 2014/02/12 | 2014/12/31 | 46
51 | FILA_51 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H39 1 De resultados 2012 5 Mpios del Cauca superaron promedio teorico de 50 puntos establecidos por ICFES que representan 12 por ciento del total evidenciando bajo nivel academico de I E por no aplicar politicas estructuradas en Plan de Desarrollo 2012 2015 relacionadas con capacitacion y actualizacion de docentes en los curriculos y programas a ejecutar en las Instituciones | No se aplican las politicas estructuradas en el Plan de Desarrollo 2012 2015 | Desarrollar programas de capacitacion y actualizacion de Docentes en curriculos Focalizar proyectos en las Instituciones Educativas de bajo logro para aportar al mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes | Formacion de Maestros | % de Docentes y Directivos Docentes inscritos que terminan la capacitaciòn | 30 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
52 | FILA_52 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H40 1 De conformidad con resultados obtenidos para vigencias 2011 y 2012 I E de Lopez de Micay y Timbiqui se han mantenido en Nivel muy inferior en las dos vigencias la SED para mitigar esta situacion ha programado y adelantado proyectos de capacitacion sin embargo estos no han contribuido en lograr un mejoramiento de resultados generando incertidumbre sobre impacto de estas | No se aplican las politicas estructuradas en el Plan de Desarrollo 2012 2015 | Brindar acompañamiento a las Instituciones Educativas en categoria MUY INFERIOR de la Costa Pacifica del Depto del Cauca | Dar a conocer resultados de procesos de evaluacion Brindar orientacion sobre la construccion de planes de mejoramiento a partir de la realidad institucional | Capacitaciones | 1 | 2014/05/01 | 2014/12/31 | 35
53 | FILA_53 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H41 1 Plan Territorial de Formacion Docente 2012 2015 Revisado el Plan este no se encuentra actualizado situacion conlleva que no se realicen oportunamente ajustes para diseñar estrategias a fin de mejorar resultados obtenidos en pruebas Saber de vigencias anteriores a pesar de que se ha venido solicitando por el Comite de Formacion Docente desde septiembre de 2012 | No actualizacion del Plan de Formacion Docente | Actualizar el Plan Territorial de Formaciòn Docente | Actualizar el Plan Territorial de Formacion Docente utilizando como insumo el documento de caracterizacion del Perfil Educativo y con apoyo del Comite Territorial | Documento PTFD actualizado | 1 | 2014/01/30 | 2014/12/31 | 48
54 | FILA_54 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H42 1 A la fecha no se cuenta con un Sistema Regional de Formacion y Capacitacion de Docentes y Directivos Docentes que faciliten la integracion y la Articulacion de la Formacion para que se reflejen en las aulas y asi aumentar logros de estudiantes mejorando resultados obtenidos en pruebas Saber | No se cuenta con un Sistema Regional de Formacion y Capacitacion Docente | Actualizar el Plan Territorial de Formacion Docente | Actualizar el Plan Territorial de Formacion Docente utilizando como insumo el documento de caracterizacion del Perfil Educativo y con apoyo del Comite Territorial | Documento PTFD actualizado | 1 | 2014/01/30 | 2014/12/31 | 48
55 | FILA_55 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H43 1 Para 2012 se programaron 15 capacitaciones con 3434 docentes inscritos ejecutando 14 con asistencia de 2816 docentes hay inasistencia de inscritos y no se toman medidas de tipo administrativo por cuanto la SED asume costo de capacitacion contratada Falta de seguimiento y control a docentes que incumplen reiteradamente con capacitaciones y no se actualicen oportunamente | Falta de seguimiento y control | Generar mecanismos de seguimiento y evaluacion de procesos de formacion que permitan la permanencia de los Docentes y Directivos Docentes en dichos procesos | Optimizar los procesos formativos mediante ofertas educativas que motiven la participacion de los Docentes Seguimiento y control con el fin de identificar causas de desercion Diseñar planes de formacion flexibles presencial virtual con el fin de evitar desercion Incrementar la oferta de procesos de formacion In Situ | % requerimientos a docentes y directivos docentes que desertan de los procesos de formacion | 97 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
56 | FILA_56 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H44 1 Calidad Educativa no cuenta con base de datos que permita identificar de manera individual la participacion de cada docente en capacitaciones no cuentan con mecanismos de control y no se puede realizar seguimiento permanente a docentes que no asisten a procesos de actualizacion y capacitacion programados situacion que se refleja en resultados obtenidos de las Pruebas Saber | Falta de seguimiento y control | Sistematizar la informacion de los Docentes y Directivos Docentes capacitados | Socializar y apropiar la estrategia de sistematizacion en Calidad Educativa | Informacion sistematizada | 97 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
57 | FILA_57 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H44 2 Calidad Educativa no cuenta con base de datos que permita identificar de manera individual la participacion de cada docente en capacitaciones no cuentan con mecanismos de control y no se puede realizar seguimiento permanente a docentes que no asisten a procesos de actualizacion y capacitacion programados situacion que se refleja en resultados obtenidos de las Pruebas Saber | Falta de seguimiento y control | Ingresar en el sistema de informacion HUMANO los datos de las capacitaciones realizadas | Implementar y consolidar la informacion de los docentes y directivos docentes capacitados en Calidad Educativa" | Modulo de capacitaciones en Humano funcionando | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
58 | FILA_58 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H45 1 Se presentan debilidades en establecimientos educativos referentes a aplicacion del modelo pedagogico actualizacion permanente del Proyecto Educativo Institucional PEI y no inclusion en planes de estudio de estandares de competencia por falta de seguimiento oportuno de la SED lo que origina que estos no respondan a necesidades y situaciones de estudiantes | Falta de seguimiento y control | Solicitar el PEI en medio digital a todos los EE del Departamento con el fin de revisarlos identificar falencias e impartir orientaciones sobre los ajustes que se deben realizar Se excluye la poblacion indigena por estar desarrollando el SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO SEIP | Capacitar a los funcionarios de cada area responsables del ingreso de capacitaciones en el sistema Humano Asignar claves de usuarios a cada lider | PEI Retroalimentados | 90 | 2014/03/11 | 2014/06/30 | 16
59 | FILA_59 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H46 1 SIGCE Del total de establecimientos educativos del Depto del Cauca el 39 por ciento han recibido capacitacion sobre manejo de aplicativo SIGCE cobertura no acorde con politicas diseñadas por el MEN 100 por ciento situacion que origina incumplimiento en el cargue de datos de manera oportuna a fin de conocer y asignar recursos de acuerdo a sus necesidades desde el Nivel Central | Falta de programas de capacitacion | Reiterar la solicitud al MEN para la exclusion de la poblacion indigena con relacion al cargue del SIGCE Solicitar asistencia tecnica al MEN con el fin de brindar capacitacion sobre el SIGCE en los Municipios que cuenten con las condiciones minimas de conectividad | Brindar capacitacion y asistencia tecnica a los Directores de Nucleo Retroalimentar los PEI a traves del Sistema de Informacion y Gestion de la Calidad Educativa SIGCE | % de avance | 88 | 2014/03/01 | 2014/12/15 | 42
60 | FILA_60 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H47 1 En Cauca el SIGCE no esta integrado para acceder desde este a informacion SIMAT consultar reportes de pruebas Saber DUE acceder a informacion de recurso Humano ingresar informacion de formacion docente pese a contar con modulos para consultar esta informacion estos no funcionan no pudiendo cumplir de manera oportuna con requerimientos del MEN | Falta de soporte tecnico | Solicitar al MEN mediante oficio la sincronizacion de las bases de datos de SIMAT DUE SIGCE y TALENTO HUMANO por ser de su competencia | Identificar los Establecimientos Educativos que han cargado la informacion Identificar los Establecimientos Educativos que pertenecen a las Comunidades Indigenas Solicitar asistencia tecnica al MEN Alistar la logistica requerida para el desarrollo de las asistencias tecnicas | Oficio | 1 | 2014/03/01 | 2014/03/30 | 4
61 | FILA_61 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H48 1 La cobertura en el Programa de Educacion Sexual Construccion de Ciudadania y Eduderechos en 2012 es baja se trabajo con 35 establecimientos en 18 mpios del Depto debido a inadecuada planeacion no se cumplio con este programa que hace parte de ejes de formacion formulados en Plan de Formacion y resultados obtenidos no estan acorde a metas fijadas | Falta de programas de capacitacion | Ampliar cobertura del Proyecto Pedagogico de Educacion Sexual y Construccion de Ciudadania a otras Instituciones Educativas | Realizar requerimiento al Ministerio de Educacion Nacional | Establecimientos Educativos | 45 | 2014/03/10 | 2014/12/31 | 43
62 | FILA_62 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H49 1 Necesidades educativas especiales La SED no esta cumpliendo lo estipulado en los art 3 num 5 y 9 arts 4 5 9 de la norma No cuenta con personal de apoyo suficiente para atencion de los 2661 niños con discapacidad matriculados en establecimientos educativos lo que impide recibir atencion con el apoyo requerido de conformidad con requerimientos establecidos en el Decreto | No hay personal de apoyo | Presentar ante el Ministerio de Educacion Nal la propuesta para que se apruebe la Planta de Docentes de apoyo para el Departamento del Cauca | Ampliar la cobertura del PESCC a 45 nuevos Establecimientos Educativos | Estudio | 1 | 2014/03/03 | 2014/12/31 | 44
63 | FILA_63 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H50 1 Deficiente PEI No presentan proyectos Diagnostico de IE carecen de modelo pedagogico definido No hay articulacion para dar identidad a propuesta de I E Bajo porcentaje de acompañamiento a I E por Calidad Educativa 2012 No aplicacion de parametros para construccion PEI Desarticulacion de Plan con necesidades de I E entorno y comunidad | Falta de seguimiento y control | Capacitar a Directores de Nucleo con el fin de que asesoren la resignificacion de los PEI de las Instituciones Educativas en cada Municipio | Elaborar estudio de necesidades de planta de Docentes de apoyo | Taller | 1 | 2014/03/01 | 2014/06/30 | 18
64 | FILA_64 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H51 1 Conexion total Red Educativa Depto del Cauca En 2012 se proyecto como meta Contar con acceso a Internet en todas las IE oficiales del Depto sin embargo solo se alcanzo un cumplimiento 9 por ciento evidenciando baja gestion en ejecucion del programa por falta de recursos financieros Orden publico y ubicacion geografica de sedes no obteniendo acceso a Internet | Baja gestion en la ejecucion de programas | Ampliar la cobertura de conectividad mediante la inversion a traves de proyectos financiados con recursos de regalias y recursos CONPES para los programas CONEXION TOTAL del MEN y KIOSCOS DIGITALES de MINTIC | Adelantar un taller dirigido a Directores de Nucleo Educativo con el fin de fortalecer su capacidad de asesorar a los Establecimientos Educativos en la resignificacion de los PEI | Establecimientos Educativos con conectividad | 400 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
65 | FILA_65 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H52 1 Programas de capacitacion Res 166 de febrero de 2003 Conexion total Red Educativa Departamento del Cauca No se realizo capacitacion a los rectores sobre el uso y manejo de redes basicas de sistemas para el aprovechamiento y uso de esta herramienta en los establecimientos educativos con su consecuente subutilizacion | Falta de programas de capacitacion | Capacitar a Docentes y Directivos Docentes en REDES BASICAS a traves del proyecto CAUCA INTERACTIVA | Ejecutar recursos destinados a conectividad | Establecimientos Educativos capacitados | 210 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
66 | FILA_66 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H53 1 Contr 854 2011 Colvatel Internet 125 sedes EE Cauca Hay quejas calidad servicio Contrato se liquido y pago con informes contratista No se evidencia seguimiento por la SED a ejecucion contrato y funcionamiento del sistema Contrato incluye periodo terminacion año escolar e inicio siguiente Presunto detrimento patrimonial por 559 millones por 36 dias que no se utilizo | Falta de planeacion en el proceso de contratacion | Establecer en los contratos de conectividad que el servicio de internet solo se prestara durante el periodo escolar Realizar seguimiento a la calidad del mismo | Dictar capacitaciones a Docentes y Directivos Docentes en el uso basico de redes | Informe de verificacion | 4 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
67 | FILA_67 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H54 1 Capacitar supervisores contratos en normatividad vigente sobre contratacion procesos de supervision interventoria Apoyo por areas de la SED a fin optimizar procesos de supervision Seguimiento permanente a Docentes que desertan de procesos de formacion por parte de contratistas y SED Realizar modificaciones a contratos de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente | Falta de planeacion en el proceso de contratacion | Realizar seguimiento permanente a los contratos Realizar las modificaciones a los contratos de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 | Realizar verificacion del servicio de conectividad desde la SED en forma bimensual | % de contratos supervisados | 100 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
68 | FILA_68 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H55 1 Cont 932 2012 IncubarHuila proveer acceso Internet 105 sedes educativas y prestar servicio a 125 sedes servicio termina marzo 2013 garatizando banda ancha cobertura y servicios minima de 2MW Se evidencia que servicio se contrato y pago por el periodo junio julio 2013 epoca de vacaciones Presunto detrimento patrimonial por 74 mill por 12 dias que no se utilizo el servicio | Falta de planeacion en el proceso de contratacion | Establecer en los contratos de conectividad que el servicio de internet solamente se prestara durante el periodo escolar | Capacitar supervisores de contratos en normatividad vigente supervision e interventoria de convenios y contratos Apoyo por las diferentes areas de la SED a fin optimizar procesos de supervision Seguimiento permanente a Docentes que desertan de procesos de formacion por parte de contratistas y SED Realizar modificaciones a contratos de acuerdo con normatividad vigente | % de Contratos | 100 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
69 | FILA_69 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La cuenta de ahorros No. 570-02550-2 del banco BBVA Regalías Directas (Calizas, Petróleo, Carbón, Metales Preciosos) y la cuenta Corriente No. 721-01840-6 del Banco BBVA, Asignaciones Directas SGR, en las cuales se adminsitraron recursos de Regalías Directas de la Gobernación del Cuaca, generaron durante la vigencia fiscal 2012 por concepto de rendimientos financieros $60.3, sin embargo | Debilidades en los mecanismos de control y verificación entre las áreas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. | Una vez la tesorería General de Departamento informe los rendimientos financieros generados en el Sistema General de Regalías, se notificará a la Secretaria general del OCAD para que sean tenidos en cuenta en la aprobación de proyectos y así poder ser incorporados al presupuesto de la vigencia. | Identificar los rendimientos financieros generados por SGR. | Oficio de Tesorería. | 1 | 2014/03/01 | 2015/02/28 | 52
70 | FILA_70 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H61 La contabilización de los recursos de Regalías Directas transferidos al Departamento del Cauca, correspondientes a las vigencias 2009, 2010, 2011, se registraron por contabilidad de caja, debitando la cuenta de Ahorros (111006) y acreditando la subcuenta 411010 Regalías y Compensaciones; lo anterior contrario a lo establecido en el PGCP. | Deficiencia en la comunicación entre dependencias y el nivel directivo, inobservancia establecido en la norma. | Adecuar el manejo contable para que la situación financiera del Departamento refleje este tipo de ingreso y en cifras exactas. | Parametrización de las cuentas encargadas de llevar estos registros para que sea fácil su manipulación. | Registros | 1 | 2014/03/01 | 2015/02/28 | 52
71 | FILA_71 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Durante las vigencias 2009, 2010, y 2011 la Gobernación del Cauca contabilizó los rendimientos financieros de Regalías Directas generados en la cuenta única debitando la subcuenta 111006 "cuentade ahorros" y acreditando la subcuenta 242590 "otros acreedores" contrario a lo establecido a la ley por cuanto los rendimientos generados por Regalías Directas son recursos que pertenecen a la E | Inobservancia de normas y procedimiento de control Interno Contable. | Adecuar el manejo contable para que la situación financiera del Departamento refleje este tipo de ingreso y en cifras exactas. | Correcta contabilización de estos rendimientos generados por Regalías Directas como recursos que pertenecen a la Gobernación. | Registros | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
72 | FILA_72 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Analizada la información registrada en los formatos FUT y cruzada con la ejecución presupuestal a 31 de diciembre del 2012 suminsitrada por la Entidad, se observa que el formato CGR_PRESUPUESTAL, en la ejecución y programación de gastos no es consistente con la información entregada por la entidad al equipo auditor. | Falta de conciliación y verificación entre las áreas responsables, Inobsrvancia de normas y procedimiento de Control Interno Contable. | Adecuar el manejo contable para que la situación financiera del Departamento refleje este tipo de ingreso y en cifras exactas. | Mantener la información contable en forma veráz , ágil y oportuna. | Registros | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
73 | FILA_73 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En auditoria a la contratacion a la conservación en 8 Parques Naturales, se evidencia suspencion de actividades y la CRC interventora certifica que el valor ejecutado y pagado es mayor al contratado, y que se han generado pagos por $1.538 millones, además se evidenció pago de actividades no contratadas. | Incumplimiento de normas contractuales y debilidades en la interventoría y supervisión. | Fortalecer la ejecución del proyecto mediante una concertada acción de seguimiento a la ejecución de recursos recibidos y que se encuentran pendientes de ejecución en las cuentas del Departamento. | realizar un seguimiento a la ejecución de recursos recibidos. | documento | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
74 | FILA_74 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H65 Por debilidades en la planeación por parte de la Secretaria de Infraestructura de la gobernación del Cacua, a la fecha esta situaciones han generando retrasos en el avance de obra, por lo que se hace necesario sugerir una función de advertencia. | En visita técnica realizada el 23 de octubre de 2013 a la obra se encontró que está ejecución, se evidenció que se realizan tramites como permisos, servidumbres, rehubicación de postes, demolición de muro, actividades que debieron adelantarse antes de la suscripción del contrato. | Incrementar y fortalecer la permanencia de la interventoría y la supervisión en el seguimiento al desarrollo de las consultorías de estudios y diseños de las obras que garanticen el normal desarrollo en la ejecución de las msimas, minimizando efectos adversos y otras situaciones previsibles. | 1. Ampliar el alcance de los diseños para contemplar el manejo del entorno y las diferentes obras complementarias que puedan afectar la normal ejecución de la obra. | documento | 1 | 2014/03/01 | 2014/03/31 | 4
75 | FILA_75 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H65 Por debilidades en la planeación por parte de la Secretaria de Infraestructura de la gobernación del Cacua, a la fecha esta situaciones han generando retrasos en el avance de obra, por lo que se hace necesario sugerir una función de advertencia. | En visita técnica realizada el 23 de octubre de 2013 a la obra se encontró que está ejecución, se evidenció que se realizan tramites como permisos, servidumbres, rehubicación de postes, demolición de muro, actividades que debieron adelantarse antes de la suscripción del contrato. | Incrementar y fortalecer la permanencia de la interventoría y la supervisión en el seguimiento al desarrollo de las consultorías de estudios y diseños de las obras que garanticen el normal desarrollo en la ejecución de las msimas, minimizando efectos adversos y otras situaciones previsibles. | 1. Ampliar el alcance de los diseños para contemplar el manejo del entorno y las diferentes obras complementarias que puedan afectar la normal ejecución de la obra. | documento | 2 | 2014/02/20 | 2015/12/31 | 98
76 | FILA_76 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H66 La gobernacion del Cauca no cumplio con la ley de archivo se presentan falta de tablas de retencion documental e inadecuada foliacion documentos en papel fax carpetas demarcadas en forma indebida no se aplica una politica interna ni procedimientos para garantizar la conservacion y el uso adecuado de los documentos de la Entidad afectando con ello la memoria institucional. | falta de tablas de retencion documental | Apoyo en la realizacion de tablas de retencion documental | A-1 Realizar encuesta para poder identificar el archivo de gestion documental existente en cada dependencia | encuesta | 2 | 2014/02/20 | 2015/12/31 | 98
77 | FILA_77 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H66 La Gobernacion del Cauca no cumplio con la Ley de archivo se presentan falta de tablas de retencion documental e inadecuada foliacion documentos en papel fax carpetas demarcadas en forma indebida no se aplica una politica interna ni procedimientos para garantizar la conservacion y el uso adecuado de los documentos de la Entidad afectando con ello la memoria institucional. | falta de tablas de retencion documental | Apoyo en la realizacion de tablas de retencion documental | A-2 Realizar ajustes respectivos por parte de cada oficina sobre las tablas de retención documental | documento | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 43
78 | FILA_78 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H66 La Gobernacion del Cauca no cumplio con la Ley de archivo se presentan falta de tablas de retencion documental e inadecuada foliacion documentos en papel fax carpetas demarcadas en forma indebida no se aplica una politica interna ni procedimientos para garantizar la conservacion y el uso adecuado de los documentos de la Entidad afectando con ello la memoria institucional. | falta de tablas de retencion documental | Apoyo en la realizacion de tablas de retencion documental | A-3 Capacitar a toda la Gobernación con los lideres de area y su equipo de trabajo sobre las tablas de retencion documental | capacitacion | 1 | 2014/03/02 | 2014/12/31 | 43 |  | La aprobacion de las tablas retencion documental son por parte de comité interno de archivo y convalidación del archivo general de la nación y su registro.
79 | FILA_79 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 La Gobernacion del Cauca no cumplio con la Ley de archivo se presentan falta de tablas de retencion documental e inadecuada foliacion documentos en papel fax carpetas demarcadas en forma indebida no se aplica una politica interna ni procedimientos para garantizar la conservacion y el uso adecuado de los documentos de la Entidad afectando con ello la memoria institucional. | falta de tablas de retencion documental | Apoyo en la realizacion de tablas de retencion documental | A-4 elaboracion del perfil del proyecto solicitud de revision en la oficina asesora de planeacion ajuste de correccion gestionar la viabilidad con su respectivo codigo SSEPPI | proyecto | 5 | 2014/03/03 | 2014/12/31 | 43
80 | FILA_80 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 1-La Gobernación del Cauca dentro de su estructura orgánica cuenta con la Oficina de Control Interno, pero carece de un plan de auditoría que le permita realizar una evaluación oportuna y eficaz en cada una de las áreas de la Entidad territorial encargadas del manejo de los recursos, además de que no existe el personal suficiente para realizar estas labores. | Carencia de plan de auditoria | A.1 - Elaborar el Programa y sus respectivos Planes de Auditoria para la vigencia 2014 el cual contendrá lo correspondiente al manejo de recursos de transferencias . | Elaborar el Programa de Auditoria 2014 | documento | 1 | 2014/03/04 | 2014/06/30 | 18
81 | FILA_81 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 1-La Gobernación del Cauca dentro de su estructura orgánica cuenta con la Oficina de Control Interno, pero carece de un plan de auditoría que le permita realizar una evaluación oportuna y eficaz en cada una de las áreas de la Entidad territorial encargadas del manejo de los recursos, además de que no existe el personal suficiente para realizar estas labores. | Carencia de plan de auditoria | A.2- Solicitar mediante escrito al mandatario Departamental se refuerce la Oficina de Contriol Interno con al menos 2 funcionarios con perfil Profesional en el ramo financiero y de seguimiento a la ejecución de proyectos | Sustentar ante el Señor Gobernador la necesidad de Profesionales con idóneo perfil para el desarrollo del Programa de Auditorías | documento | 1 | 2014/03/01 | 2014/03/15 | 2
82 | FILA_82 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 2- La Entidad territorial, no cuenta con manuales de procesos y procedimientos que le permitan orientar su actividad administrativa en el manejo y administración de los recursos del SGP salud y del Sistema General de Regalías. | Los soportes tecnicos que se utilizan para la conectividad no son adecuados no se ha realizado mantenimiento al cableado y los puntos de red | Levantar y documentar los procesos y procedimientos en el desarrollo de gestión administrativa especialmente para la ejecución y control de los recursos del SGP en Salud y del Sistema General de Regalías | Documentar los Procedimientos y socializarlos al interior de la Administración Departamental | documentos | 1 | 2014/03/01 | 2014/03/30 | 4
83 | FILA_83 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 3-El plan de mejoramiento suscrito por la Gobernación del Cauca producto de la auditoría realizada por la CGR al sector salud, no se ha cumplido, toda vez que el 40% de acciones presentan incumplimiento a la fecha, además varias de las acciones propuestas no mitigan las causas generadoras de los hechos irregulares en la gestión de la entidad. | Falta de gestión administrativa en la consolidación de metas para proyectar planes de Mejoramiento eficaces | Solicitar mediante escrito al mandatario Departamental se refuerce la Oficina de Contriol Interno con al menos 2 funcionarios con perfil Profesional. | Sustentar ante el Señor Gobernador la necesidad de Profesionales con idóneo perfil para el desarrollo del Programa de Auditorías | documento | 10 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 43
84 | FILA_84 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 4- La organización del Fondo Local de Salud del Cauca no se ha adecuado a la normatividad vigente, ya que funciona bajo lo establecido en la Ordenanza 071 de 2008, sin que se le hayan realizado los ajustes correspondientes. | Carencia de actualización en normatividad | Dotar a la Secretaría de Salud Departamental dela nueva normatividad que rige para esta clase de Fondos | Envio de documentos | documento | 1 | 2014/03/01 | 2014/03/30 | 4
85 | FILA_85 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 5- En el proceso de contratación se evidenció debilidades e irregularidades en las funciones de los supervisores e interventores, como es el caso de falta de informes, debilidades en el seguimiento a la ejecución del contrato y admitir informes finales que no generan ningún valor agregado para la Entidad. | falta de capacitacion. | Brindar capacitacion por parte de la oficina juridica a los funcionarios de las secretarias ejecutoras que eventualmente peden ser nombrados como supervisores en el tema. | capacitar al personal a cargo en los temas de control y seguimiento. | capacitacion | 1 | 2014/03/01 | 2014/03/30 | 4
86 | FILA_86 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 6- Los estudios previos que soportan la contratación no son claros y suficientes para dar alcance a lo que realmente pretende contratar, situaciones que no permiten endilgar responsabilidades directas frente a un presunto incumplimiento de actividades por parte del contratista. | falta de capacitacion. | Brindar capacitacion por parte de la oficina juridica a los funcionarios de las secretrias ejecutoras encargados de proyectar estudios previos y demas documentos afines a la contratacion. | capacitar a los diferentes funcionarios de las secretrias ejecutoras encargados de proyectar estudios previos y demas documentos. | capacitacion | 1 | 2014/03/01 | 2014/06/30 | 17
87 | FILA_87 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 7- Los soportes técnicos que se utilizan para la conectividad no son adecuados, no se ha realizado mantenimiento al cableado y los puntos de red. | falta de estudios previos de las nesecidades | Incluir dentro del plan de compras la contratacion del mantenimiento al cableado y puntos de red en vigencia 2014 y gestionar por parte de la oficina de recursos fisicos, Secretaria General los recursos necesarios para la contratacion; elaborar los estudios previos de necesidades en coordinacion con la oficina de getion tecnologica. | Elaborar en coordinacion con la oficina de getion tecnologica el plan de nesecidades | mantenimiento | 1 | 2014/03/01 | 2014/06/30 | 17
88 | FILA_88 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 8- Debilidades en la programación de capacitaciones de los directivos docentes conllevan a que se registren datos erróneos en el SIMAT | falta de capacitacion. | capacitación a los funcionarios que manipulen el programa del SIMAT en la secretaria mencionada, responsable talento humano de la secretaria de educación. | Incluir dentro del programa de capacitaciónes por parte de talento humano de la secretaria de educación, el registro en el programa SIMAT. | capacitacion | 1 | 2014/03/01 | 2014/06/30 | 17
89 | FILA_89 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 9- En el área de proyectos, en la planeación y diseño de los estudios previos no se tienen en cuenta variables del entorno que afectan la funcionalidad de las obras. | no se tienen en cuenta variables del entorno que afectan la funcionalidad de las obras en los estudios previos. | Incluir las variables del entorno previsibles que puedan alterar la normal ejecución de una obra en los diseños, las cuales deberán plasmarce en los estudios previos para un proceso de contratación. | 1. Ampliar el alcance de los diseños para contemplar el manejo del entorno y las diferentes obras complementarias que puedan afctar la normal ejecución de la obra. | documento | 2 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 43
90 | FILA_90 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 9- En el área de proyectos, en la planeación y diseño de los estudios previos no se tienen en cuenta variables del entorno que afectan la funcionalidad de las obras. | no se tienen en cuenta variables del entorno que afectan la funcionalidad de las obras en los estudios previos. | Incluir las variables del entorno previsibles que puedan alterar la normal ejecución de una obra en los diseños, las cuales deberán plasmarce en los estudios previos para un proceso de contratación. | 2. Incrementar la periodisidad de los comités técnicos de seguimiento al desarrollo de la consultoría. | documento | 1 | 2014/02/20 | 2015/12/31 | 96
91 | FILA_91 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 10- En la liquidación de contratos de obra se presentan diferencias en las cantidades recibidas al compararlas con las establecidas en las pre-actas y actas de recibo de obra. | falta de revision y supervision en la elaboracion de actas de contratacion. | Realizar comités previos para revisar conjuntamente contratista, interventor y supervisor para dar autorización de elaboración del acta. | 1. Comité técnico para análisis de preactas | documento | 48 | 2014/02/20 | 2015/12/31 | 96
92 | FILA_92 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 57 1 En visita tecnica del 29 de Octubre de 2013 por los ingenieros de la comision auditora al sitio de la obra se constato que despues de 25 meses y con recursos aprobados por el FNR por 649 millones e invertidos 265 millones la planta de beneficio de oro para la Asociacion de Mineros ASOMIBC no esta en funcionamiento y no presta ningun servicio a la asociacion | Incumplimiento por parte de la Gobernacion del Cauca como entidad ejecutora al Principio de Planeacion | Garantizar la ejecucion del contrato de obra electrica | Visitas de supervision | Informes de visitas | 1 | 2014/02/25 | 2014/03/26 | 4 |  | El contrato de construccion de red electrica ya esta suscrito
93 | FILA_93 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 57 2 En visita tecnica del 29 de Octubre de 2013 por los ingenieros de la comision auditora al sitio de la obra se constato que despues de 25 meses y con recursos aprobados por el FNR por 649 millones e invertidos 265 millones la planta de beneficio de oro para la Asociacion de Mineros ASOMIBC no esta en funcionamiento y no presta ningun servicio a la asociacion | Incumplimiento por parte de la Gobernacion del Cauca como entidad ejecutora al Principio de Planeacion | Garantizar la ejecucion del contrato de obra civil Bases de cimentacion | Visitas de supervision | Informes de visitas | 2 | 2014/02/25 | 2014/04/12 | 7
94 | FILA_94 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 57 3 En visita tecnica del 29 de Octubre de 2013 por los ingenieros de la comision auditora al sitio de la obra se constato que después de 25 meses y con recursos aprobados por el FNR por 649 millones e invertidos 265 millones la planta de beneficio de oro para la Asociacion de Mineros ASOMIBC no esta en funcionamiento y no presta ningun servicio a la asociacion | Incumplimiento por parte de la Gobernacion del Cauca como entidad ejecutora al Principio de Planeacion | Garantizar la ejecucion del Ensamble de Maquinaria y equipo | Suscripcion acta de reinicio de contrato | Acta de reinicio | 1 | 2014/04/09 | 2014/04/16 | 1
95 | FILA_95 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 57 4 En visita tecnica del 29 de Octubre de 2013 por los ingenieros de la comision auditora al sitio de la obra se constato que después de 25 meses y con recursos aprobados por el FNR por 649 millones e invertidos 265 millones la planta de beneficio de oro para la Asociacion de Mineros ASOMIBC no esta en funcionamiento y no presta ningun servicio a la asociacion | Incumplimiento por parte de la Gobernacion del Cauca como entidad ejecutora al Principio de Planeacion | Garantizar la ejecucion del Ensamble de Maquinaria y equipo | Visitas de supervision | Informes de visitas | 3 | 2014/04/14 | 2014/06/27 | 11
96 | FILA_96 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 57 5 En visita tecnica del 29 de Octubre de 2013 por los ingenieros de la comision auditora al sitio de la obra se constato que despues de 25 meses y con recursos aprobados por el FNR por 649 millones e invertidos 265 millones la planta de beneficio de oro para la Asociacion de Mineros ASOMIBC no esta en funcionamiento y no presta ningun servicio a la asociacion | Incumplimiento por parte de la Gobernacion del Cauca como entidad ejecutora al Principio de Planeacion | Gestión efectiva de la concesion de aguas ante CRC | Asesoria y acompañamiento a la Asociación ASOMIBC en el tramite de concesion de aguas ante la CRC | Acta de reuniones de asesoria listados de asistencia | 2 | 2014/03/03 | 2014/06/27 | 17 |  | El tramite de concesion de aguas y contruccion de redes de suministro de agua es responsabilidad de la comunidad beneficiaria del proyecto
97 | FILA_97 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 58 1 Contrato No 901 de 2011 por valor de 440 millones el equipo auditor evidencio que conforme a los parametros legales establecidos en la clausula segunda y sexta del contrato relacionado con las obligaciones del contratista y forma de pago se entrego un anticipo del 50 por ciento del valor del contrato por 220 millones y a la fecha dicho pago no se encuentra legalizado | Falta de planeacion y supervision por parte de la Gobernacion del Cauca entidad ejecutora del proyecto | Legalizar el anticipo | Suscripcion de acta de recibo parcial para legalizar el anticipo en complemento del acta de recibo parcial del 06 de Mayo de 2013 | Acta de recibo parcial | 1 | 2014/03/03 | 2014/04/03 | 4 |  | El día 06 de Mayo de 2013 el supervisor suscribio un acta de recibo parcial donde se dejo constancia del suministro de maquinaria objeto del cotrato 901 de 2011
98 | FILA_98 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 58 2 Una indebida planeacion en la ejecucion del contrato ya que se establecio que el contrato se encuentra suspendido por causas externas al objeto contractual como la falta del proceso licitatorio para la construccion de las instalaciones donde deben ir ubicados los equipos que conforman la planta de beneficio y adicionalmente se establecio que las polizas se encuentran vencidas | Falta de planeacion y supervision por parte de la Gobernacion del Cauca entidad ejecutora del proyecto | Notificar a la aseguradora el reinicio del contrato de suministro | Enviar acta de reinicio a la aseguradora | Oficio de notificiacion | 1 | 2014/04/16 | 2014/04/30 | 2 |  | A la aseguradora se le notifico oportunamente la suspension del contrato 901 de 2011
99 | FILA_99 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 59 1 La Construccion de cubierta se ejecuto sin contar con las caracteristicas tecnicas y topograficas del sitio lo que no ha permitido su adecuada utilizacion como es el caso de la no construccion del piso necesario para el anclaje y nivelacion de la maquinaria establecido en el contrato | Inobservancia al principio de planeacion y falencias en la supervision del contrato por parte de la administracion Departamental como ente ejecutor del proyecto | Garantizar una adecuada supervision de los contratos | Capacitacion a los servidores publicos de la Secretaria de Agricultura en supervision e interventoria de contratos y o convenios | Talleres | 1 | 2014/05/21 | 2014/05/23 | 1 |  | El contrato de obra 829 de 2012 Construccion de la Cubierta para la Planta de Beneficio de Oro fue ejecutado y recibido a satisfaccion conforme a lo establecido en el contrato y al ajuste aprobado por la Interventoria administrativa y financiera IAF del DNP en el rediseño de la losa para la ensamble y nivelacion de la maquinaria minera
100 | FILA_100 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 59 2 La Construccion de cubierta se ejecuto sin contar con las caracteristicas tecnicas y topograficas del sitio lo que no ha permitido su adecuada utilizacion las instalaciones no cuentan con energia electrica para la puesta en marcha de los equipos y carece de servicio de agua necesario para lo diferentes procesos de la planta | Inobservancia al principio de planeacion y falencias en la supervision del contrato por parte de la administracion Departamental como ente ejecutor del proyecto | Garantizar la ejecucion del contrato de obra electrica | Visitas de supervision | Informes de visitas | 1 | 2014/02/25 | 2014/03/26 | 4 |  | El contrato de construccion de red electrica ya esta suscrito
101 | FILA_101 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 59 3 La Construccion de cubierta se ejecuto sin contar con las caracteristicas tecnicas y topograficas del sitio lo que no ha permitido su adecuada utilizacion las instalaciones no cuentan con energia electrica para la puesta en marcha de los equipos y carece de servicio de agua necesario para lo diferentes procesos de la planta | Inobservancia al principio de planeacion y falencias en la supervision del contrato por parte de la administracion Departamental como ente ejecutor del proyecto | Gestion efectiva de la concesion de aguas ante CRC | Asesoria y acompañamiento tramite concesion de aguas ante la CRC | Acta de reuniones de asesoria listados de asistencia | 2 | 2014/03/03 | 2014/06/27 | 17
102 | FILA_102 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H26 1 Art 15 Ley 715 2001 Recursos invertidos en Probolsa por 2500 millones a la fecha no se han recuperado a pesar de diligencias realizadas por Oficina Juridica de la Gobernacion del Cauca generando riesgo por posible perdida de recursos situacion que conlleva a que desde el año anterior se adelante un proceso de Responsabilidad Fiscal Connotacion administrativa | Los resultados a la fecha no han sido efectivos | Seguimiento y control al desarrollo de la accion penal por los delitos de peculado por apropiacion y contrato sin cumplimiento de requisitos legales Sala de Casacion Penal Honorable Corte Suprema de Justicia Rad 2009 00021 | El Departamento del Cauca como victima dentro del proceso en comento realizara las acciones necesarias con el cuidado y diligencia requeridos asistiendo a las audiencias aportando las pruebas y realizando en general las actuaciones con el fin de reintegrar las sumas de dinero al Ente Territorial | Audiencias | 100 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
103 | FILA_103 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H29 1 En la vigencia la cta 332 2 TGD SGP Educacion Bco Santander fue embargada por Juzgado Quinto de Descongestion en 1287 millones y no se evidenciaron acciones por el ente territorial para la devolucion de los dineros por no aplicacion de normatividad vigente relacionada con inembargabilidad de recursos del SGP Se dara traslado al Consejo Seccional de la Judicatura | No aplicacion de normatividad vigente relacionada con inembargabilidad de los recursos del SGP | Seguimiento y control al tramite de procesos Acciones preventivas Utilizacion de herramientas de conciliacion extrajudicial Gestion de conceptos ante diferentes Entidades Publicas y Privadas | Oficiar nuevamente a los Organismos Judiciales competentes y Entidades Bancarias requiriendo el estricto acatamiento a lo dispuesto por el Art 19 del Dec Ley 111 de 1996 y demas Normas concordantes y el cumplimiento de los conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico y la Direccion General de Apoyo Fiscal DAF sobre inembargabilidad de los recursos publicos | Oficios | 15 | 2014/03/20 | 2014/06/30 | 15
104 | FILA_104 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 Ley 87 de 1993 Ley 715 de 2001 Decretos 1599 de 2005 4445 de 2008 Conforme a la CGR los mecanismos de control interno en la administracion y manejo de las transferencia nacionales Sistema General de Participaciones y Regalia la vigencia 2012 encontro irregularidades de procesos procedimientos y funciones para las gobernaciones | Los soportes tecnicos que se utilizan para la conectividad no son adecuados no se ha realizado mantenimiento al cableado y los puntos de red | Gestionar y preparar los diseños de cableado estructurado red y electrico y gestionar ante el Departamento la viabilidad para optar por los recursos requeridos a traves del proyecto de Renovacion tecnologica | A1 Socializar al comite de la Secretaria General el estudio de diagnostico actual de la red A2 Gestionar la elaboracion de los diseños para el nuevo cableado acorde a los ultimos estandares tecnológicos | Acta de reunion de presentacion y socializacion Diseño de cableado estructurado | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
105 | FILA_105 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 Ley 87 de 1993 Ley 715 de 2001 Decretos 1599 de 2005 4445 de 2008 Conforme a la CGR los mecanismos de control interno en la administracion y manejo de las transferencia nacionales Sistema General de Participaciones y Regalia la vigencia 2012 encontro irregularidades de procesos procedimientos y funciones para las gobernaciones | Los soportes tecnicos que se utilizan para la conectividad no son adecuados no se ha realizado mantenimiento al cableado y los puntos de red | Gestionar la contratacion de un proveedor de servicios de telecomunicaciones que garantice un servicio de internet estable y suficiente para el normal funcionamiento de los aplicativos y demas servicios que dependan de este | A3 Realizar los ajustes necesarios al proyecto incluyendo las necesidades que estaban pendientes de revision y que fueron socializadas con los comites de la Secretaria General y Secretaria de Educacion A4 Presentar el proyecto a la Oficina Asesora de planeacion y coordinacion para su revision y viabilidad | Proyecto de Red de Datos y Electrica | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
106 | FILA_106 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H67 Ley 87 de 1993 Ley 715 de 2001 Decretos 1599 de 2005 4445 de 2008 Conforme a la CGR los mecanismos de control interno en la administracion y manejo de las transferencia nacionales Sistema General de Participaciones y Regalia la vigencia 2012 encontro irregularidades de procesos procedimientos y funciones para las gobernaciones | Los soportes tecnicos que se utilizan para la conectividad no son adecuados no se ha realizado mantenimiento al cableado y los puntos de red | Gestionar y preparar los diseños de cableado estructurado red y electrico y gestionar ante el Departamento la viabilidad para optar por los recursos requeridos a traves del proyecto de Renovacion tecnologica | A5 Gestionar la adquisicion de un canal de Internet que satisfaga la necesidad de conectividad en la Secretaria de Educacion y Cultura | Documento de justificacion para adquirir un servicio de Internet | 1 | 2014/03/01 | 2014/12/31 | 44
107 | FILA_107 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H56 La Gobernación del cauca, durante las vigencias 2011 y 2012 apropio recursos por concepto de regalías por valor de $ 26.908 millones, de los cuales comprometieron $6.530 millones, que equivalen al 24% del total de la apropiación definitiva. Lo anterior muestra la baja gestión por parte de la gobernación en la ejecución de los recursos de regalías además se evidencia falta seguimien | Baja ejecución de los recursos de regalías y falta de seguimiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno | Llevar a Consejo de Gobierno la ejecución mensual de regalías previo estudio de parte del Jefe de la Oficina de Control Interno | Solicitar que el analisis de la ejecución de los recursos de Regalías sea incluido en el orden del día en las reuniones ordinarias de Consejo de Gobierno | Documento de solicitud a Secretaría General | 1 | 2014/03/01 | 2014/03/31 | 4
[2] | REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO |  | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0
[3] | ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO |  | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0
[4] | OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | no se dispone informacion | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0
170 | 241
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN